附件2：

2019年市级财政支出项目重点

绩效评价实施方案

根据市政府办公厅《转发市财政局拟定的天津市财政支出绩效评价管理办法的通知》（津政办发〔2012〕2号）和《天津市财政局关于印发天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系的通知》（津财预〔2016〕73号），制定本方案。

一、绩效评价的基本原则和主要依据

绩效评价应遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。绩效评价的主要依据包括《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》以及有关财政资金账户和资金使用管理办法、行业标准、统计资料等。

二、绩效评价的内容和主要方法

绩效评价的内容包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益和项目自评等情况。

绩效评价的方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法和其他方法。根据被评价项目实际情况具体确定评价方法。

三、评价指标体系及结果评定

绩效评价的指标体系框架由投入、过程、产出、效果、自评及附加指标六部分指标构成。投入指标主要包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率等。过程指标主要包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、项目调整规范性、管理制度     健全性、资金使用合规性、政府采购率、项目资金调整率、财务监控有效性等。产出指标包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等。效果指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。自评指标指项目自评情况。为体现预算管理的引导性作用，符合条件的项目可以选用附加指标，附加指标包括项目立项资金第三方评审情况、预算资金节约情况。

为保证评价指标体系的科学性、客观性和针对性，绩效评价组应根据被评价项目具体情况和所属行业领域特点补充完善个性评价指标。

绩效评价内容以量化指标进行考核，计分标准采取百分制。各项指标综合得分90分（含）以上为优；80分（含）至90分为良；60分（含）至80分为中；60分以下为差。

四、绩效评价工作程序

（一）准备阶段及工作内容

1.市财政局印发绩效评价通知，被评价单位按照通知要求开展项目自评工作。

2.市财政局组织市财政局检查局成立绩效评价组。在评价过程中可以根据项目实际情况，按照《天津市市级财政支出绩效评价中介机构管理办法》（津财预〔2012〕56号）和《天津市市级财政支出绩效评价专家管理办法》（津财预〔2012〕57号）有关要求，聘请第三方机构人员和行业专家参与评价。

3.绩效评价组收集评价项目的资金、立项、制度、行业标准、技术指标、社会舆论等方面的资料。被评价单位向绩效评价组提供以下资料：项目资金预算申请、批复、拨付文件；与项目有关的会计报表、账簿、凭证等财务资料及资金财务管理办法；审计部门的审计报告、监督部门的监督检查报告及本部门的项目总结报告等材料；与项目有关的中长期发展规划和年度工作计划；项目可行性研究报告、立项评估报告、完工验收报告；与项目绩效目标完成有关的业务资料；绩效评价组认为需要提供的其他相关材料等。

4.绩效评价组赴被评价项目主管部门和具体实施单位实地调研，了解项目基本情况，协助被评价单位实施自评，接洽协商绩效评价具体事宜。

（二）绩效评价实施阶段及工作内容

1.审核被评价单位报送的自评材料并填制《绩效评价自评情况审核表》。审核内容主要包括：是否按规定时间报送自评材料，报送的自评材料是否齐全、填列是否完整等。

2.设定项目绩效评价指标及评价标准。

3.完善项目绩效评价实施方案。

4.实施项目绩效评价。主要审核和评价以下内容：项目资金申请与预算批复是否履行了法定程序；项目从资金拨付、实际支出到项目实施、项目完成等全过程，手续是否完备，程序是否合法；项目财务管理、会计核算是否规范，支出是否符合财务会计制度的规定；项目是否按计划实施并按规定期限完成；项目的实际产出和效益情况。

5.综合分析并形成评价结论。绩效评价组运用相关绩效评价方法对项目绩效情况进行综合分析、评分并制作工作底稿，形成项目评价结论，确定绩效等级。

（三）撰写和提交报告阶段及工作内容

1.绩效评价组撰写绩效评价报告，报告内容主要包括：基本概况；绩效评价的组织实施情况；绩效评价指标体系、评价标准和评价方法；绩效目标的实现程度；存在问题；评价结论及建议；其他需要说明的问题。

2.绩效评价组完成绩效评价报告，并征求被评价单位意见。

3.绩效评价组向市财政局报送绩效评价报告，市财政局审核后，向被评价单位印发绩效评价报告，督促被评价单位整改有关问题，并按规定公开绩效评价结果。