## 自评表 (拟定)
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目
市级主管部门 |  | 天津市消防救援总队 |  | 项目实施单位 | 天津市消防救援总队
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10850 | 10850 | 481.8 | 10 | 0.4 | 4.4% | 由于队伍改制、进口装备审批权限变更、上半年疫情等客观因素影响，导致支出进度慢，截至2019年底实际支出481.8万元（根据实际工作需要，2019年底紧急采购一批战勤保障车及灭火泡沫药剂，合同金额1606万元，2019年底支出首期款481.8万元）；截至2020年6月底，整个项目中标10661.48万元，根据签订的合同要求，整个项目实际已支出一期款约4375万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10850 | 10850 | 481.8 | — | — | 4.4%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.及时配备装备，确保2019年底建成的新建消防站达到《城市消防站建设标准》； 2.常规消耗性装备得到充分补充，可满足消防站日常执勤消耗。 |  |  | 1.受队伍改制、国家政策调整及疫情影响，未能及时完成招标采购工作，但总队紧急采购一批战勤保障车及灭火泡沫药剂，新建消防站配备的车辆器材基本达到《城市消防站建设标准》，符合执勤条件； 2.常规消耗性装备得到补充，为灭火救援提供了装备保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 车辆购置数量 | 23辆 | 10辆 | 5 | 5 | 受队伍改制、国家政策调整及疫情影响，完成了一部分采购工作。受客观因素影响未完成任务量，不重复扣分。
|  |  | 消防器（耗）材购置数量 | 34000件（套） | 400吨泡沫 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 装备采购质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 全部验收合格 | 5 | 5
|  |  | 购置装备先进程度 | 达到国内先进水平 | 采购装备质量均为国内先进水平 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定采购计划 | 2019年8月 | 按时制定采购计划 | 5 | 5
|  |  | 完成招标采购 | 2019年10月 | 2020-06-01 | 10 | 10 | 偏差原因：消防救援队伍改制后，采购进口装备审批权限由原来的市财政局审批变更为财政部审批，财政部于2020年1月审批通过。由于疫情影响，市政府采购中心暂停评审工作，因此部分装备未能及时完成招标采购工作。受客观因素影响未完成任务量，不重复扣分。
|  | 成本指标 | 消防车辆 | 执行合同中标价格 | 采购5种10辆消防车（例如中型水罐消防车单价142万、抢险救援消防车单价129.7万、轻型水罐车单价127万），合计1374万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 消防器（耗）材 | 执行合同中标价格 | 采购400吨泡沫灭火药剂，单价5800元/吨 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 灭火救援能力 | 装备购置后，全市灭火救援装备保障能力显著提升，为灭大火、救大灾提供充足的器材装备 | 持续保障全市灭火救援装备，为灭大火、救大灾提供了器材装备 | 15 | 13 | 受队伍改制、国家政策调整及疫情影响，设备采购未能全部按计划进行，但通过紧急采购，在原有装备器材库存基础上，队伍的灭火救援能力和救援效率仍能得到有效保障。
|  |  | 灭火救援效率 | 装备配备后，新建消防站满足执勤条件，缩短消防队伍到达救援现场的时间，降低了生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标 | 装备配备后，新建消防站满足执勤条件，缩短消防队伍到达救援现场的时间，降低了生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 装备使用人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 87.4