## 农委
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 中央财政渔业增殖放流项目
市级主管部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业农村委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 年度资金总额 | 906 | 906 | 830.02 | 10 | 9.2 | 91.61% | 截至今年5月底，执行率仍为92%，未执行资金76万元为苗种采购招标结余。受新冠肺炎疫情影响，利用招标结余资金继续采购苗种工作延迟，目前正在履行招标程序。
|  | 其中：当年财政拨款 | 906 | 906 | 830.02 | — | — | 91.61%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进行海洋和内陆水域渔业资源增殖放流，计划增殖放流总数在5亿单位以上，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。 |  |  | 项目各项工作已顺利完成，放流各类苗种69275.73万尾（粒），珍稀濒危放流苗种标记比例达到24.2%；渔业增殖放流投入产出比超过1:6；重要经济物种放流回捕产量对照增长率为16%。通过项目实施，进一步加快了我市渔业种群资源的恢复，改善了渔业水域生态环境，生物多样性相应也得到保护，对促进我市渔业增效、渔民增收都起到了积极的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 举办市级增殖放流活动次数 | ≥1次 | 15次 | 7 | 7 | 该项指标值为中央统一下达，为进一步做好增殖放流工作，营造全市保护渔业资源的良好氛围，在不增加资金预算的前提下，我们结合实际组织了15次市级活动，扩大了渔业增殖放流活动参与范围，得到了参与群众的一致认可。
|  |  | 珍稀濒危放流苗种进行标记比例 | ≥10% | 24.2% | 8 | 8 | 该项指标值为中央统一下达，为确保完成该项指标任务，在项目具体实施过程中，我们综合考虑了标记成本、苗种成活率等因素，每次放流松江鲈鱼时标记比例均适当高于10%，因此经统计累计标记比例达到了24.2%。
|  |  | 渔业增殖放流规模 | ≥50000万尾（粒） | 69275.73万尾（粒） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 经济物种经检验检疫的批次比例 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定增殖放流实施方案 | 2019年2月底前 | 按计划完成 | 5 | 5
|  |  | 组织专家对方案进行论证及公开招标 | 2019年4月底前 | 按计划完成 | 5 | 5
|  |  | 鱼、虾、贝等苗种投放 | 2019年11月底前 | 按计划完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专业材料费（苗种采购费） | 881万元 | 805.02万元 | 5 | 4.5 | 未执行资金为苗种采购招标结余，受新冠肺炎疫情影响，利用招标结余资金继续采购苗种工作延迟，目前正在履行招标程序。
|  |  | 委托业务费（项目验收服务费） | 25万元 | 25万元
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 渔业增殖放流投入产出比 | 超过1：6 | 达到1:6.02 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 重要经济物种放流回捕产量对照增长率 | ≥2% | 16% | 15 | 15 | 该项指标值为中央统一下达，我市已连续多年开展增殖放流效果评估工作，依据2019年效果评估报告数据测算，实际增长率确为16%。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7