## 建议
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年天津市地理国情常态化监测项目
市级主管部门 |  | 天津市规划和自然资源局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 495 |  | 10 | 9.9 | 99% | 投标单位以略低于预算金额中标，因此预算数与执行数存在1%的偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 495 |  | — | — | 99%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照国家的技术要求开展地理国情常态化监测工作，持续更新数据。 |  |  | 精心组织，严把质量关，顺利完成年度监测生产任务，经国家地理国情监测主管部门综合考评，在全国排名第一。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 地理国情常态化监测任务数 | 完成6项地理国情常态化监测任务 | 完成了数据资料获取与收集、数据生产、数据建库、统计分析、质量控制、支撑体系建设等6方面任务 |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 数据资料获取与收集 | 获取8个领域相关数据资料 | 获取了第二季度优于1米分辨率卫星影像数据，收集教育、卫生、交通、城市管理、民政、国土规划、交通、统计等8个领域相关数据 |  | 4.5 | 2.5 | 地理国情监测中专题资料和影像收集滞后，影响到后期内业整理、外业核查等工作推进。
|  |  | 基础性地理国情监测数据库建设 | 完成5个数据库的更新 | 更新完成了地表覆盖、地理国情要素、专题要素、遥感解译样本、卫星影像等5个数据库 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 基础性地理国情监测统计分析形成工作成果 | 形成比较完善的基础性地理国情监测统计分析成果 | 编写了“16+1”（16个区+1个汇总）统计分析报告、报表和年度监测报告等材料 |  | 2 | 2
|  |  | 地理国情监测范围 | 1.2万平方公里 | 1.2万平方公里 |  | 1 | 1
|  |  | 影像数据源陆地国土覆盖率 | 100%覆盖全市域范围 | 100%覆盖全市域范围 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 地理国情监测工作影像底图 | 满足一级监测任务区要求 | 满足一级监测任务区要求 |  | 2 | 2
|  |  | 质量控制和成果验收 | 经过“两级检查、一级验收”并通过国家组织的成果复核 | 成果经过“两级检查、一级验收”，并通过国家组织的成果复核 |  | 5 | 5
|  |  | 通过主管部门综合考评 | 通过主管部门综合考评 | 经国家地理国情监测主管部门综合考评，在全国排名第一 |  | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2019年底 | 2019年1月启动，2019年11月19日通过国家组织的成果复核并完成汇交工作 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 技术设计与前期准备（含培训调研） | 500万元 | 15万元 |  | 1.5 | 1.5 | 年初项目预算与政府采购中标金额存在1%差异,因此全年实际执行数略低于全年预算数。
|  |  | 数据资料收集与整理 |  | 57.3万元 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 基础性地理国情监测 |  | 355.6万元 |  | 4.5 | 4.5
|  |  | 数据库与平台更新 |  | 18.5万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 统计分析与成果编研 |  | 48.6万元 |  | 2.5 | 2.5
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为政府 、企业和公众提供地理信息服务 | 服务质量显著提升 | 地理国情监测成果已先后在城市规划编制、生态环境保护与治理、灾害动态监测、自然资源调查等多个领域得到应用 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 在生态文明制度建设中发挥应有的作用 | 服务生态文明建设 | 本项目成果为我市双城间绿色生态屏障建设、生态红线勘界定标、林业调查、绿地调查等项目开展提供第一手信息数据，为我市生态文明体制改革工作的开展提供了全方位的服务 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进基础性地理国情监测支撑体系建设 | 不断改进工作、业务水平有所提升 | 进一步完善了监测内容指标、技术规范、工艺流程，丰富并完善了天津市地理国情平台，有利于不断改进工作 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户数据使用满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王刚 |  | 专业总工 |  |  | 天津市测绘院
……
市级主管部门 |  |  | 财政归口管理处 |  |  | 财政预算绩效处
（公章） |  |  | （公章） |  |  | （公章）
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。