## Sheet3
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 青少年事务社会工作专业人才队伍建设经费
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市青少年事务社工管理服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 持续加强青少年事务社工队伍建设，不断完善工作制度，促进青少年事务社工在基层履职工作，服务青少年成长发展。 |  |  | 青少年事务社工队伍人员专业服务水平得到有效提升，开展青少年服务活动整体质量得到有效提升，品牌项目多次得到主流媒体的关注及报道，市区街镇均给予工作专业度的认可，有效推进精准化服务、多方联动的服务方案，结合全市发展和青少年实际需求，聚焦重点青少年群体，强化青少年思想政治引领，紧扣“服务青少年”这一主线，将服务青少年与服务大局相结合，紧紧围绕维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、服务青少年健康成长等方面广泛开展各项服务青少年的工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 600 | 600 | 600 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 社工分布各区 | 16个区 | 15个区 |  | 4 | 4
|  |  | 社工分布街道 | 124个街道 | 87个 |  | 4 | 3.5 | 因实际工作需要，社工产生流失，因疫情防控因素未能及时进行补录工作。
|  |  | 社工录用人数 | 170人 | 132人 |  | 3 | 2.5 | 因实际工作需要，社工产生流失，因疫情防控因素未能及时进行补录工作。
|  | 质量指标 | 制定运营管理办法 | 有针对性且及时完善并有效执行 | 持续完善并及时进行推进管理工作 |  | 4 | 4
|  |  | 制定人员管理考核办法 | 有针对性且及时完成并有效执行 | 持续完善并及时进行推进管理工作 |  | 4 | 4
|  |  | 制定运行资金管理办法 | 有针对性且及时完善并有效执行 | 持续完善并及时进行推进管理工作 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 资金到位情况 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 资金安全使用情况 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 社工人员工资费用成本 | 696.4万元 | 5145966.13 |  | 5 | 4.8 | 根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付情况存在差异。经沟通协调会在今后编制项目预算时根据实际预算进行执行。
|  |  | 社工服务系统宣传活动费用 | 17.3万元 | 736224.68 |  | 5 | 4.8 | 根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付情况存在差异。经沟通协调会在今后编制项目预算时根据实际预算进行执行。
|  |  | 社工招聘、培训成本、运营费用 | 72万元 | 138791.67 |  | 5 | 4.8 | 根据实际项目经费拨付情况执行，预算经费与实际拨付情况存在差异。经沟通协调会在今后编制项目预算时根据实际预算进行执行。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 服务青年人才 | 12万次 | 15.15万人次 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 完善编制青少年事物社工系列汇 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 青少年满意度 | 完成3000份满意度调查问卷 | 3000份 |  | 5 | 5
|  |  | 学校对活动开展服务的满意度 | 完成32所学校对社工服务的满意度调查 | 完成 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 袁鸿飞 |  | 理事长 |  |  | 天津市青少年事务社工管理服务中心
| 李思航 |  | 综合部部长 |  |  | 天津市青少年事务社工管理服务中心
| 王荣 |  | 项目部副部长 |  |  | 天津市青少年事务社工管理服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日