## Sheet6
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 青年马克思主义者培养工程项目经费
主管预算部门 |  | 中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国共产主义青年团天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 拓展市级“青马工程”的培养领域。与相关单位和部门密切配合，推动“青马工程”提质增效，制定“青马工程”实施意见，抓好“青马工程”的培养质量。明确“青马工程”培养目标和定位，进一步完善课程体系建设，严格把控学员培养方向和质量。完善“青马工程”实践锻炼体系，不断提高实践锻炼质量。 |  |  | 扎实推进“青马工程”提质增效，继续做好第三期、第四期学员的培养工作。第三期55名学员已顺利结业，其中46名学员选择扎根基层、服务人民，第四期培训班完成各项培训任务。推动《关于深入实施天津市青年马克思主义者培养工程的意见》文件的制定和印发，加强对各级“青马工程”的指导和规范，将市“青马工程”培训班扩充到四个班次，招募选拔学员170名，不断为党输送优秀的青年政治骨干。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 150 | 150 | 150 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成第五期学员的招募选拔工作 | 招募选拔学员150名。 | 招募选拔学员170名。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照有关文件要求，高质量开展青马学员的培养工作 | 高质量开展第四期、第五期培训班学员的培养工作。 | 进一步推进市“青马工程”提质增效，在原有“青马工程”一个班次的基础上扩充为四个班次，不断提高市“青马工程”的覆盖面。继续组织学员在市委党校开展理论培训工作，进一步加强学员的理论武装，课程化开展实践锻炼，继续组织学员在我市偏远镇街服务当地经济社会发展，主动参与当地疫情防控等各项工作。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按照“青马工程”培训计划开展人才培养工作 | 按照计划如期开展培养工作。 | 按照计划如期开展培养工作。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成学员的培养任务 | 150万元 | 150万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 不断提高“青马工程”社会影响力 | 不断为各行业、各领域输送优秀青年政治骨干。 | 通过系统化的培养，学员的政治素质及理论水平不断提高，本领能力进一步提高，去基层一线开展工作的意愿强烈，加强了基层工作力量。 |  | 30 | 30
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 学员培养的质量不断提高 | 学员培养的质量不断提高 | 学员培养的质量不断提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学员对培养工作满意 | 学员对培养工作满意 | 学员对培养工作满意 |  | 5 | 5
|  |  | 用人单位对青马学员评价较高 | 用人单位对青马学员评价较高 | 青马学员将所学所获用到本职工作中，用人单位对青马学员普遍评价较高。 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 池格 |  | 副部长 |  |  | 团市委学校部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日