## 自评表 (2)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中央补助地方民主党派专项经费
主管预算部门 |  | 中国致公党天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国致公党天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 年度培训指标 |  |  | 完成参政议政、区级组织班子、支部委员培训3次
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 受疫情影响，培训规模缩减，同时全部使用上年结转项目经费，完成本年计划，应合理安排支出进度，提高资金使用效率
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 6 | 6 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 | 3次 | 3次 |  | 6 | 6
|  |  | 培训人次 | 305人次 | 187人 |  | 6 | 4 | 受疫情影响，培训规模缩减
|  |  | 培训天数 | 10天 | 4天 |  | 6 | 2 | 受疫情影响，培训规模缩减
|  | 质量指标 | 培训人数达标率 | 95% | 70% |  | 6 | 4 | 受疫情影响，培训规模缩减
|  |  | 培训频数达标率 | 95% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 培训出勤率 | 95% | 95% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 90% | 100% |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 95% | 100% |  | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 培训成果 | 提升基层组织能力和参政议政能力 | 提升基层组织能力和参政议政能力 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意程度 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张爽 |  |  |  |  | 中国致公党天津市委员会 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日