## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 参政议政经费
主管预算部门 |  | 中国致公党天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 中国致公党天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 年度调研指标 |  |  | 完成绿色农业发展、智慧城市重点调研2次
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 3.2 |  | 10 | 3 | 32% | 由于调研时间、地点的选择，形成的实际支出，调研成本较低，节约开支，应准确测算调研成本
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 3.2 |  | — | — | 32%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调研次数 | 3次 | 2次 |  | 6 | 4 | 受疫情影响，调研次数和规模缩减
|  |  | 调研人数 | 15人 | 10人 |  | 6 | 4 | 受疫情影响，调研次数和规模缩减
|  |  | 调研报告数量 | 3篇 | 2篇 |  | 6 | 4 | 受疫情影响，调研次数和规模缩减
|  | 质量指标 | 调研人数达标率 | 95% | 70% |  | 6 | 4 | 受疫情影响，调研次数和规模缩减
|  |  | 调研频数达标率 | 95% | 70% |  | 6 | 4 | 受疫情影响，调研次数和规模缩减
|  |  | 调研报告合格率 | 100% | 100% |  | 6 | 10
|  | 时效指标 | 调研报告按期完成率 | 95% | 100% |  | 6 | 10
|  | 成本指标 | 调研成本控制率 | 95% | 100% |  | 8 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 调研成果转化率 | 调研成果采纳落实 | 调研成果采纳落实 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对口单位满意度 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张爽 |  |  |  |  | 中国致公党天津市委员会 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日