## 375-1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市应急局2021年自然灾害风险普查项目
主管预算部门 |  | 天津市应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市应急管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展自然灾害风险普查工作，摸清全市自然灾害风险底数，提高应急处置能力。 |  |  | 完成了自然灾害风险普查工作，摸清了全市自然灾害风险底数，提高了应急处置能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 115.2 |  | 10 | 3.8 | 38.4% | 该项目中标金额288万元，首笔40%合同款共115.2万元已完成支付，依合同约定，剩余60%合同款将于项目完成并验收合格后支付，目前项目仍在执行中，后续将加强预算资金管理，科学合理使用，截至2022年2月底支出115.2万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 300 | 300 | 115.2 |  | — | — | 38.4%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 调查覆盖区域数 | =全市16个区 | 全市16个区 |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 数据准确率 | ≥85% | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 普查任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | 0% |  | 0 | 0 | 年初指标设置不规范，后续将参考工作计划、往年历史数据科学制定。
|  |  | 普查工作经费 | ≤300万元 | 115.2万元 |  | 14 | 14 | 根据风险普查工作量支出资金，后续将加强预算资金管理，科学合理使用，后续将加强预算资金管理，科学合理使用。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高应对自然灾害能力 | 提升 | 完成自然灾害风险普查工作，提高了应对自然灾害能力 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯成栋 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市应急管理局救灾保障处
主管 预算 部门 审核 意见 | 建议认真总结经验，进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，充实自评内容，根据各项目特点科学合理的设定个性化绩效指标，不断提高自评工作质量，以便对项目绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，保障财政资金的使用效益。 （盖章） 2022 年 6 月 27 日