## 参加全国青少年赛事活动
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 参加全国青少年赛事活动
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 培养优秀人才，促进体育发展 |  |  | 激发广大青少年对竞技体育运动的浓厚兴趣，为竞技体育培养后备力量奠定基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 1.24 |  | 10 | 0.69 | 0.69% | 疫情原因，赛事无法开展，导致资金使用率较低。疫情影响，合理评估参赛经费。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 18 | 18 | 1.24 |  | — | — | 0.69%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运动员人数 | >=30 | 40 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 任务完成率 | >=90% | 33% |  | 15 | 5 | 疫情原因，未能如期参加全部青少年赛事
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 | 2021年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费 | <=18 | 1.24 |  | 10 | 10 | 疫情原因，未能如期参加全部青少年赛事
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对体育正向促进 | 有效促进 | 加大宣传，促进中心项目发展 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.69
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李默晗 |  | 科员 |  |  | 天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心训练部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日