## 模板
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 冰雪运动宣传经费
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 以2022年北京冬奥会为契机，,计划制作一档冰雪专题节目，片长：20-30分钟,画面规格：1920×1080 高清画质栏目制作周期为2021年8月至2022年3月，具体任务安排：共计52期栏目。每周三晚19:30分于天津电视台体育频道播出。 |  |  | 在拍摄周期中，天视体育拍摄团队亲临比赛场馆、训练场馆进行拍摄，兼顾竞技体育和群众体育，在拍摄过程中寻找到非常具有典型性的人物、故事和细节，并重点跟进。预定播放节目按照计划播出，达到了宣传天津冰雪运动的效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 318.3 | 318 |  | 10 | 9.9 | 99% | 该项目正常实施，余额已交回财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 318.3 | 318 |  | — | — | 99%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拍摄制作宣传片数量 | 52期 | 36期 |  | 20 | 15 | 截至2021年12月31日已播出节目期数，其余期数将于2022年继续播出
|  | 质量指标 | 教材、微课、教案及宣传片等的完成率 | 确保每期节目达到规格要求 | 每期节目已达到规格要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 节目播出及时性 | 4个 | 4个 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 节目成本 | 318.3万元 | 318万元 |  | 10 | 9.9
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 大众对冰雪运动的参与度 | 全面提高大众对冰雪运动的参与度 | 大众对冰雪运动的参与度全面提高 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 新闻作品观众满意度 | 让观众充分感受到冰雪运动的氛围 | 观众已充分感受到冰雪运动的氛围 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王安然 |  | 宣传及信息部副部长 |  |  | 天津市体育博物馆
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日