## 劳务外包
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 劳务外包服务
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育彩票管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为中心提供保洁、电工、食堂、大厅销售等所需人员，保证中心各项保障性工作正常运行。 |  |  | 按需为中心提供保洁、电工、食堂、大厅销售等提供人力资源支持，保证中心2021年各项保障性工作正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 189 | 189 | 155.0479 |  | 10 | 8.2 | 82.04% | 按照合同要求进行付款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 189 | 189 | 155.0479 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 提供人力资源支持 | 为中心提供人力资源支持数量≥25个 | 为中心提供人力资源支持数量月均22个 |  | 15 | 13.2 | 因工作排班调整等原因减少人员需求。按实际需求提供人员保障。
|  | 质量指标 | 完成工作保障正常运营 | 确保中心工作正常运转达到100% | 完成了中心各项保障性工作正常运行 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照中心要求按时提供服务 | 供应商按照中心要求提供劳务外包服务达到100% | 能够按要求按时提供相应服务 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 政府采购降低成本 | 通过政府采购有效降低成本 | 通过实施政府采购，有效降低了人员成本 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供就业机会 | 为社会提供就业岗位数量≥25个 | 为社会提供就业岗位数量月均22个 |  | 30 | 26.4 | 因工作排班调整等原因减少人员需求。按实际需求提供人员保障。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度达标 | 中心相关人员服务满意度≥90% | 93% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘琳 |  | 职员 |  |  | 天津市体育彩票管理中心综合事务部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日