## 基本建设
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基本建设支出
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育彩票管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于新增安全及业务用设施设备项目支出，对于保障中心安全生产、提升工作效率、改善整体形象等。 |  |  | 1.2021年新增安全及业务用设施设备项目支出全部在年内完成，2.通过更新设施和设备，保障了中心安全运转运营，提升了工作效率，有效节约人力成本。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 450 | 331 | 328.9757 |  | 10 | 9.9 | 99.39% | 按合同要求进行付款，截至2021年12月31日项目已完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 450 | 331 | 328.9757 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新设施设备 | 更新设施设备1批 | 4批 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基本建设支出项目完成率 | 基本建设支出项目完成率100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 项目通过验收率 | 项目通过验收率 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 基本建设项目时间 | 实施基本建设项目时间为2021年1月-9月 | 2021年1-12月 |  | 10 | 8 | 由于变电室改造项目定制设备生产周期超出预期，造成到货延时，故项目完成时间延后。
|  | 成本指标 | 通过政府采购降低成本 | 通过政府采购有效降低成本 | 通过实施政府采购，有效降低采购成本 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 减少物业管理人员数量≥1人 | 通过更新设备和设施提升工作效率，减少物业人员2人 |  | 15 | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 资产正常使用5年以上 | 资产正常使用年限≥5年 | 更新购置的资产设备和设施使用年限保持5年以上 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘威 |  | 职员 |  |  | 天津市体育彩票管理中心安全保障部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日