## 物流配送
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 物流配送
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育彩票管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为了做好2021年即开型体育彩票的销售工作，达到即开票安全、及时、准备配送到代销网点，满足销售需求。 |  |  | 每月均按要求完成目标，达到即开票安全、及时、准备配送到代销网点，满足全市体彩代销网点销售需求，2021年即开型彩票同比增长117.6%，即开型彩票贡献了7840.8万元公益金。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 73.5 | 153.5 | 153.5 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 73.5 | 153.5 | 153.5 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 配送单数 | 全年计划产生需向代销者配送订单数量≥60000单 | 77800单 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 包装质量标准 | 达到外包装质量标准：专用普通防水袋2层包装或者专用防震防水袋1层包装 | 按照要求提供打包服务，符合质量标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 配送及时性 | 达到配送标准：自收件起，市内六区小于24小时送达，其他区域小于48小时送达 | 基本按照要求提供配送服务，符合时效要求 |  | 20 | 19 | 全年产生未及时配送订单16单，后期将督促物流公司按照时效要求及时配送
|  | 成本指标 | 配送费用 | 实施政府采购，减低配送成本，每单配送单价不高于首重（1公斤）8元/单，续重1元/公斤，保费为票面价值的0.2% | 按照合同实施计价，每月均符合采购要求 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 即开型彩票销售安全稳定 | 实体店即开库存充足，销售工作稳定、顺利进行，贡献公益金 | 实体店即开库存充足，即开型彩票销售工作稳定，2021年即开型彩票同比增长117.6%，即开型彩票贡献了7840.8万元公益金 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实体店投诉 | 全年实体店物流配送投诉数量≤24次 | 产生投诉数量5次 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘学 |  | 职员 |  |  | 天津市体育彩票管理中心市场管理部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日