## 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目(2021年）
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目(2021年）
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育局（本级）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 土建拆除完成至100%；安装拆除完成至100%；结构加固完成至100%；场馆建筑工程完成至100%；场馆现状处理工程完成至60%；空调水工程管线敷设完成至100%；给排水工程管线敷设完成至100%；消防水工程管线敷设完成至100%；通风空调工程风管敷设完成至100%；电气工程管线成至100%。 |  |  | 至2021年底：土建拆除完成至93.9%；安装拆除完成至100%；结构加固完成至100%；场馆建筑工程完成至75%；场馆现状处理工程完成至60%；空调水工程管线敷设完成至85%；给排水工程管线敷设完成至80%；消防水工程管线敷设完成至80%；通风空调工程风管敷设完成至77%；电气工程管线完成至78%。 至2022年2月底：土建拆除完成至93.93%；安装拆除完成至100%；结构加固完成至100%；场馆建筑工程完成至75%；场馆现状处理工程完成至60%；空调水工程管线敷设完成至85%；给排水工程管线敷设完成至80%；消防水工程管线敷设完成至80%；通风空调工程风管敷设完成至77%；电气工程管线完成至78%；场馆外饰面工程完成至60%；场馆弱电智能化工程完成至7.64%；场馆火灾自动报警完成至18.8%；球场场地桩基工程完成至98.85%；球场场地拆除完成至100%；抗震支架工程完成至72%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 18000 | 18000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 18000 | 18000 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 场馆维修改造规模 | ≥80919.71平方米 | 80919.71平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工项目验收备案 | 100% | 50% |  | 15 | 7.5 | 在建，尚未达到合同竣工期
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 80% |  | 10 | 8 | 年初指标按2022年度计划制定
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | 0 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 达到亚洲杯赛事标准 | 成效明显 | 正在实施 |  | 30 | 20 | 在建中，正在实施
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 合作共建服务单位满意度；观众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张劲松 |  | 处长 |  |  | 天津市体育局 计划财务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日