## 支持市级体育设施建设
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 支持市级体育设施建设
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育局（本级）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动我市机关、企事业及社会组织等单位开展健身活动及健身设施建设，改善广大职工群众及其他健身人群体育锻炼条件，满足健身活动需求，促进精神文明健身，让运动、健身成为机关、企事业及社会组织等单位生活中的一部分，促进整个城市的全民健身健康发展。 |  |  | 按计划完成年度目标，我市机关、企事业及社会组织等单位健身设施进一步丰富完善，提升了广大职工群众体育锻炼条件，为广大职工开展健身活动提供后才能够场地设施服务保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1041 | 1041 | 782.17 |  | 10 | 7.5 | 75.14% | 个别单位自筹资金配建了场地设施，导致部分预算无处执行。 改进措施：加强项目审核。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1041 | 1041 | 782.17 |  | — | — | 75.14%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 健身场地、器材 | ≥180件 | 200件 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 | ≥98% | 99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 设施建设安装时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金投入金额 | ≤1041万元 | 782.17万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 体育设施建成率 | 有所提升 | 配建健身设施的机关、企事业及社会组织等单位持续增加，体育设施建成率进一步提升 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 | 持续增长 | 极大促进了机关、企事业及社会组织等单位全民健身活动开展 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张帆 |  | 副处长 |  |  | 天津市体育局群众体育处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日