## 机关办公用房新址改造
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 机关办公用房新址改造
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育局（本级）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 机关新址完成装修和搬迁。 |  |  | 2021年度机关新址改造项目合同内工程已竣工验收。因疫情原因，楼内氛围装点，物业招标，技术业务用房等项目目前正处于实施阶段，未达到入驻办公条件。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 110.6 | 101.41 |  | 10 | 9.2 | 91.69% | 由我局向财政局报审，经财政局造价审核中心审定预算价110.6万元。按照政府采购相关规定履行采购手续。最后实际中标101.41万元，属正常范围。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 110.6 | 101.41 |  | — | — | 91.69%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | 3个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 | ≤110.6万元 | 101.41万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价合理性（装修修缮造价是否符合相关标准） | 是 | 是 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马俊凯 |  | 借调 |  |  | 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日