## 备战全运会
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 备战全运会
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市田径运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高我市运动员技术水平，努力在全运会中取得好成绩 |  |  | 在第十四届全运会中取得男子4*400米第二名，男子标枪和跳高2个第四名，混合4*400米接力第七名，女子4*400米接力第八名，以及两个第十一名，11人次的单项9至13名。运动员技术水平有所提高。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 578.4 | 578.4 | 572.48 |  | 10 | 9.9 | 98.98% | 备战全运会剩余经费，2022年财政已返还，已计划安排有关支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 578.4 | 578.4 | 572.48 |  | — | — | 98.98%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运动员人数 | ≥40人 | 40人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | ≥80% | 60% |  | 10 | 6 | 没有完成备战全运会全部任务，但取得一定成绩，在下届全运会备战中总结经验争取更大进步。
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 保障费用 | ≤578.4万元 | 572.48万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 有效促进 | 在第十四届全运会中取得一定成绩，田径竞技水平有所提高，年轻运动员涌出，虽未能完成任务，但也很好的促进我市体育发展。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 运动员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈珂 |  | 会计 |  |  | 天津市田径运动管理中心办公室
| 李恩颖 |  | 部长 |  |  | 天津市田径运动管理中心训练部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日