## 天津市青少年比赛
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市青少年比赛
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市篮球运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展天津市青少年比赛，选拔优秀后备人才，提高我市青少年篮球水平，促进体育事业发展。 |  |  | 2021年8月和12月分别成功的举办了天津市青少年锦标赛和冠军赛。达到了发展篮球运动，提高青少年篮球水平，培养篮球后备人才的目的。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38万元 | 38万元 | 30.37万元 |  | 10 | 7.99 | 79.92% | 比赛已顺利举办，办赛经费已支付完毕，结余资金财政已收回。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 38万元 | 38万元 | 30.37万元 |  | — | — | 79.92%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 比赛人数 | ≥556人 | 600人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 比赛任务完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成比赛工作 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 比赛成本支出 | ≤38万元 | 30.37万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | =100% | 100%
|  | 生态效益指标 | 提高青少年篮球运动水平 | 有效提升 | 通过举办天津市青少年篮球冠军赛及锦标赛，锻炼了我市青少年运动员队伍，为选拔竞技体育后备人才提供平台，促进我市青少年体育可持续发展。 |  | 30 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 章翠 |  | 会计 |  |  | 天津市篮球运动管理中心办公室
| 凤雷 |  | 青少部部长 |  |  | 天津市篮球运动管理中心青少部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日