## 资助全市体育活动
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 资助全市体育活动
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市篮球运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成篮球全民健身工作任务。 |  |  | 2021年8月成功举办了第七届业余联赛，达到了开展群众篮球活动，提高市民对篮球赛事的关注度的目的。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30万元 | 30万元 | 12.79万元 |  | 10 | 4.26 | 42.63% | 精打细算在完成目标的前题下，节约开支
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 30万元 | 30万元 | 12.79万元 |  | — | — | 42.63%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参赛人数 | ≥800人 | 400人 |  | 20 | 7 | 因疫情原因，赛事取消，未能达到预期人数参赛。
|  | 质量指标 | 参赛人次 | ≥2400人次 | 1200人 |  | 10 | 8 | 因疫情原因，赛事取消，未能达到预期人数参赛。
|  | 时效指标 | 比赛如期进行率 | =100% | 50% |  | 10 | 5 | 因疫情原因，赛事取消。
|  | 成本指标 | 项目资金支付 | ≤30万元 | 12.79万元 |  | 10 | 5 | 因疫情原因，只举办了第七届业余联赛，其余赛事取消。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进我市体育事业发展 | 促进发展 | 成功举办了第七届业余联赛，达到了开展群众篮球活动，提高市民对篮球赛事的关注度的目的。 |  | 30 | 15 | 因疫情原因，只举办了第七届业余联赛，其余赛事取消。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 54.26
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 章翠 |  | 会计 |  |  | 天津市篮球运动管理中心办公室
| 公冶令辰 |  | 竞赛部部长 |  |  | 天津市篮球运动管理中心竞赛部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日