## 资助全市体育活动
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 资助全市体育活动
主管预算部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市网球运动管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展群众网球活动，提高市民对网球赛事的关注度 |  |  | 已开展群众体彩杯比赛，市民对网球赛事的关注度提高
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 9.95 |  | 10 | 3.3 | 33.17%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 9.95 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加活动人次 | ≥2400人次 | 450人次 |  | 12.5 | 3 | 因疫情原因比赛次数减少未能达到预期效果
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 | ≥95% | 25% |  | 12.5 | 4 | 因疫情原因比赛次数减少未能达到预期效果
|  | 时效指标 | 活动如期进行率 | ≥95% | 25% |  | 12.5 | 4 | 因疫情原因比赛次数减少未能达到预期效果
|  | 成本指标 | 举办活动支出 | ≤30万元 | 9.95万元 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 市民对网球赛事活动关注度 | 有效提升 | 通过开展群众网球活动，扩大影响力，市民对网球赛事的关注度有所提升 |  | 30 | 10 | 因疫情原因比赛次数减少未能达到预期效果
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 46.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈金生 |  | 科员 |  |  | 天津市网球运动管理中心训练科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日