## Sheet1 (2)
附件1
自评结果分析（二）项具体明细
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目得分 | 自评得分低及执行率低原因
1 | 承办全国和世界比赛 | 天津市网球运动管理中心 | 0 | 原定于2021年9月20-26日在天津市网球运动管理中心举办的“2021全国少年网球团体锦标赛”，因新冠疫情影响，国家体育总局网球运动管理中心青少部取消该项赛事活动。
2 | 承办全国和世界比赛 | 天津市排球运动管理中心 | 0 | 因受新冠疫情的影响，未能在本市举办全运会男子排球成年组预赛。
3 | 承办全国和世界比赛 | 天津市田径运动管理中心 | 0 | 因疫情防控，比赛取消
4 | 承办全国和世界比赛 | 天津市社会体育管理中心 | 0 | 疫情影响，项目未开展
5 | 承办全国和世界比赛 | 天津市武术射击射箭运动管理中心 | 0 | 按照体育总局安排，该项比赛任务未在天津开展，故未发生相关比赛经费
6 | 承办全国和世界比赛 | 天津市冬季和水上运动中心 | 11.5 | （全年预算数1000万，执行1.48万）国际滑冰联合会通过线上考察，决定将2022四大洲花样滑冰锦标赛异地举办。
7 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市游泳运动管理中心 | 0 | 因疫情防控要求，全国青少年U系列游泳比赛未举办，我单位无法参赛。 改进措施：加强单位疫情防控能力，保障参赛能力达到疫情防控标准。 截止到2022年2月底，全国青少年U系列游泳比赛未举办，我单位无法参赛。
8 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市排球运动管理中心 | 0 | 因受新冠疫情的影响，全年未举办全国青少年比赛，所以未完成资金的预算和执行。
9 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市体育运动学校 | 70.6 | 项目受疫情影响，无法完成项目计划，完成了举重、柔道、体操、排球、田径等项目比赛，但因疫情影响全国赛事安排，无法按计划完成全年比赛活动。
10 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市田径运动管理中心 | 0 | 因疫情2021年全国青少年比赛暂停
11 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市体操运动管理中心 | 0 | 受疫情影响，按照体育总局指示，各地取消青少年赛事，未办赛故未发生相关青少年比赛参赛费用
12 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市武术射击射箭运动管理中心 | 0 | 受疫情影响，按照体育总局指示，各地取消青少年赛事，未办赛故未发生相关青少年比赛参赛费用
13 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 0 | 因为疫情原因，未能参加比赛。
14 | 参加全国青少年赛事活动 | 天津市篮球运动管理中心 | 63 | 因疫情2021年全国青少年比赛暂停。
15 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 天津市游泳运动管理中心 | 0 | 因为疫情防控原因，我单位未开展全民健身赛事和活动；改进措施：加强疫情防控管理工作，完善赛事举办开展保障机制。截止2022年2月底，也未开展全民健身赛事和活动。
16 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 天津市田径运动管理中心 | 0 | 因疫情防控，比赛取消
17 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 天津市篮球运动管理中心 | 0 | 2021年受疫情影响此类比赛无法如期举办
18 | 资助全市体育活动 | 天津市网球运动管理中心 | 46.8 | 原定于2021年6月至12月期间，在天津市网球运动管理中心举办的“天津市成年业余比赛”，6月份完成了“体彩杯”2021天津市业余网球联赛（第一站）”，因新冠疫情影响，原定于12月底以前完成的剩余三站比赛延期举办，计划在2022年度疫情能够有效控制后，完成该项赛事活动。
19 | 资助全市体育活动 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 72 | 因为只举办了京津冀击剑邀请赛，支出了25万元。因疫情防控原因，京津冀自行车邀请赛未能如期举办，经费剩余15万元未支出。
20 | 资助全市体育活动 | 天津市篮球运动管理中心 | 54.3 | 因疫情原因，只举办了第七届业余联赛，其余赛事取消。

## Sheet1
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目得分 | 自评得分低于80分原因
9 | 天津体育学院 | 2021年度天津市科技计划项目结转资金 | 80 | （全年预算数为7万元，执行率为0）受疫情影响，差旅等费用暂无支出；项目研究过程及成果撰写过程中，暂无出版等费用支出。
1 | 天津市网球运动管理中心 | 承办全国和世界比赛 | 0 | 原定于2021年9月20-26日在天津市网球运动管理中心举办的“2021全国少年网球团体锦标赛”，因新冠疫情影响，国家体育总局网球运动管理中心青少部取消该项赛事活动。
6 | 天津市排球运动管理中心 | 承办全国和世界比赛 | 0 | 因受新冠疫情的影响，未能在本市举办全运会男子排球成年组预赛。
12 | 天津市田径运动管理中心 | 承办全国和世界比赛 | 0 | 因疫情防控，比赛取消
15 | 天津市社会体育管理中心 | 承办全国和世界比赛 | 0 | 疫情影响，项目未开展
19 | 天津市武术射击射箭运动管理中心 | 承办全国和世界比赛 | 0 | 按照体育总局安排，该项比赛任务未在天津开展，故未发生相关比赛经费
22 | 天津市冬季和水上运动中心 | 承办全国和世界比赛 | 11.5 | （全年预算数1000万，执行1.48万）国际滑冰联合会通过线上考察，决定将2022四大洲花样滑冰锦标赛异地举办。
3 | 天津市游泳运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 因疫情防控要求，全国青少年U系列游泳比赛未举办，我单位无法参赛。 改进措施：加强单位疫情防控能力，保障参赛能力达到疫情防控标准。 截止到2022年2月底，全国青少年U系列游泳比赛未举办，我单位无法参赛。
5 | 天津市排球运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 因受新冠疫情的影响，全年未举办全国青少年比赛，所以未完成资金的预算和执行。
7 | 天津市体育运动学校 | 参加全国青少年赛事活动 | 70.6 | 项目受疫情影响，无法完成项目计划，完成了举重、柔道、体操、排球、田径等项目比赛，但因疫情影响全国赛事安排，无法按计划完成全年比赛活动。
11 | 天津市田径运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 因疫情2021年全国青少年比赛暂停
14 | 天津市体操运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 受疫情影响，按照体育总局指示，各地取消青少年赛事，未办赛故未发生相关青少年比赛参赛费用
18 | 天津市武术射击射箭运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 受疫情影响，按照体育总局指示，各地取消青少年赛事，未办赛故未发生相关青少年比赛参赛费用
20 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 0 | 因为疫情原因，未能参加比赛。
23 | 天津市篮球运动管理中心 | 参加全国青少年赛事活动 | 63 | 因疫情2021年全国青少年比赛暂停。
4 | 天津市游泳运动管理中心 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 0 | 因为疫情防控原因，我单位未开展全民健身赛事和活动；改进措施：加强疫情防控管理工作，完善赛事举办开展保障机制。截止2022年2月底，也未开展全民健身赛事和活动。
13 | 天津市田径运动管理中心 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 0 | 因疫情防控，比赛取消
24 | 天津市篮球运动管理中心 | 承办全国青少年比赛（含京津冀） | 0 | 2021年受疫情影响此类比赛无法如期举办
8 | 天津市体育运动学校 | 对口援藏支援昌都市青少年体育后备人才培养 | 22.4 | 项目受疫情影响，无法完成项目计划，前期已签订人才培养合作协议，但受疫情影响，按照隔离管控政策，未能按计划安排交流训练任务。
17 | 天津市体育局基建工程管理中心 | 体育设施维修改造 | 25.9 | 22个改造项目正在实施，尚未竣工。
16 | 天津市体育局后勤保障服务中心 | 团泊新建宿舍楼开办费 | 50.3 | 因为疫情防控需求，工程未开展，只完成采购家具用具。因为新建楼，有一定安全保障期，不需要配置维保人员。未进行精装修资产设备未配置，只封存样品。
25 | 天津市篮球运动管理中心 | 支持篮球事业发展 | 63.1 | 设计方案已调整，待文保部门审批通过后再行工程招标，并按要求尽快投入建设。
10 | 天津体育学院 | 中国排球学院爱国主义教育基地建设项目（2021年） | 80 | （全年预算数为2300万元，执行率为0）申请债券时制定的是在2022年支付使用。
2 | 天津市网球运动管理中心 | 资助全市体育活动 | 46.8 | 原定于2021年6月至12月期间，在天津市网球运动管理中心举办的“天津市成年业余比赛”，6月份完成了“体彩杯”2021天津市业余网球联赛（第一站）”，因新冠疫情影响，原定于12月底以前完成的剩余三站比赛延期举办，计划在2022年度疫情能够有效控制后，完成该项赛事活动。
21 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 资助全市体育活动 | 72 | 因为只举办了京津冀击剑邀请赛，支出了25万元。因疫情防控原因，京津冀自行车邀请赛未能如期举办，经费剩余15万元未支出。
26 | 天津市篮球运动管理中心 | 资助全市体育活动 | 54.3 | 因疫情原因，只举办了第七届业余联赛，其余赛事取消。