## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市文旅局宁波道15号房屋维修加固改造项目
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市文化和旅游局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、本年度预计完成楼体外檐墙面维修加固，内部承重墙改造。 2、楼内的部分电路的改造铺设。 |  |  | 宁波道15号现由天津市曲艺团使用，资金已全部拨付至项目单位。该项目按照规范要求进行招标，招标了招标代理服务单位、施工图设计单位、全过程咨询管理单位、监理单位和施工单位。招标结束资金拨付后开始施工，因为新冠疫情管控，施工暂停，目前工程还未完成，等疫情解封后，在疫情防控政策允许的条件下，加快施工进度，保障按验收标准完成该维修项目。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 500 | 500 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮工程数量 | =1986.54平米 | 427平米 | 5 | 2 | 由于疫情防控要求，严禁聚集施工，工程施工暂停，在疫情防控政策允许的条件下，预计5月份继续施工，保障施工进度。
|  |  | 电路改造量 | 完成计划内的电路改造 | 完成20% | 5 | 2 | 施工材料已进场准备，由于疫情防控要求严禁聚集施工，工期延后，预计5月继续施工。
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 严格按照国家招投标规定招标 | 完全按照国家招标规定进行招标 | 10 | 10
|  |  | 完工部分验收合格程度 | 符合国家规定验收标准 | 工程未完工 | 5 | 2 | 由于疫情防控影响严禁聚集施工，造成工期延后，验收随工期延后，完工后按标准完成验收。
|  | 时效指标 | 项目按计划开工进度 | 该工程立项后按照规范要求进行招标，招标结束资金拨付后开始施工 | 二类服务单位和施工单位已选定 | 10 | 5 | 工程立项后已按照规范要求进行招标，由于疫情防控工期延后，预计5月继续施工，在疫情防控政策允许的条件下，保障施工进度。
|  |  | 项目按计划达标程度 | 根据施工合同条款中规定完成进度及验收标准确定 | 已完成部分达标 | 10 | 5 | 受疫情防控影响，严禁聚集施工，造成工期延后，预计5月继续施工，保障完成进度及验收标准。
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤500万 | 107.7万元 | 5 | 3 | 受新冠疫情影响，疫情防控指挥部禁止聚集施工，工程进度延期，在疫情防控政策允许的条件下，预计5月份继续施工保障施工进度。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设施正常运转程度 | 整体修缮后，能够正常使用，无安全隐患 | 已完成部分达标 | 30 | 16 | 受疫情防控影响，严禁聚集施工，造成工期延后，预计5月继续施工，保障完工后设施正常使用，无安全隐患。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 50% | 10 | 5 | 目前已安进度有序开展，施工步骤及效果基本满意，后续施工确保进度的同时兼顾周围居民及单位情况，保障施工安全及施工质量。
总分 | [5 empty] | 100 | 60