## 自评表
附件9
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社会化用工经费
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津自然博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 社会化（临时工）人员从事自然博物馆宣教讲解活动，服务于更多的观众，提升观众满意度。社会化（临时工）人员从事自然博物馆科普宣传，普及科学知识，传播科学精神。 |  |  | 社会化（临时工）人员从事自然博物馆宣教讲解活动，服务于更多的观众，提升观众满意度。社会化（临时工）人员从事自然博物馆科普宣传，普及科学知识，传播科学精神。年度总体目标全部完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 考勤人数 | =23人 | 22人 | 12.5 | 12 | 该预算项目经费涉及的社会化人员2021年12月有1人离职，实际人数为22人，截止到2022年2月底为22人。后续招聘人员补充人员不足。
|  | 质量指标 | 活动顺利开展 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 工作任务按期完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 工资发放到位率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 | 服务于更多的观众 | 开展了《红色精神代代传，生态文明驻心间》等活动；精心策划《红心向党 绿动津门》主题展览，《少年强则国强》系列活动，与天津市礼仪协会达成共建合作，以受众喜闻乐见的形式传扬革命精神，赓续红色血脉。开展科普文化服务，开展了节气节点、《微观自然》、《动物运动会》、《第二课堂》、《典藏万物》系列科普活动90余期，开展并发布了《第二课堂》线上科普活动。开展了小小讲解员、冬令营、博物馆奇妙夜等系列科普活动，结合湿地日、森林日、爱鸟周、儿童节、端午节、中秋节等纪念日举办各类形式的特色科普宣传和科普活动320余场，科普讲堂13场，将理论与实践相结合，为观众提供了高品质，多种类的科普服务。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5