## 思政经费-已完成
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 思政工作经费（中国民航大学）
主管预算部门 |  | [330101]天津市教育委员会办公室 |  | 项目实施单位 | 中国民航大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：举办两期天津市高校辅导员基地培训，提高辅导员政治站位和教育管理服务能力，推动辅导员队伍专业化职业化发展，切实成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友. 目标2：举办两场天津市思政精品项目评审交流会（根据疫情防控形势线上线下相结合），推动建设一批具有示范性的精品项目，切实促进高校思想政治工作质量提升工程深入实施，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标3：举办天津市三全育人工作联盟成立及研讨会议（与天津财经大学联合举办），搭建“三全育人”工作交流平台，切实提升“三全育人”工作水平，推动天津市思政工作品牌建设，进一步提高天津市在全国思政工作领域的影响力。 目标4：按时完成市教委分配给天津市学籍管理培训研究中心年度任务。 目标5：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以党建“领航工程”建设为重点，进一步提高党建工作质量，统筹抓好常态化疫情防控和人才培养工作。 |  |  | 目标1：举办两期天津市高校辅导员基地培训，提高辅导员政治站位和教育管理服务能力，推动辅导员队伍专业化职业化发展，切实成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友. 目标2：举办两场天津市思政精品项目评审交流会（根据疫情防控形势线上线下相结合），推动建设一批具有示范性的精品项目，切实促进高校思想政治工作质量提升工程深入实施，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标3：根据经费下达时间，且因天津市疫情防控原因，本单位已开展三全育人联盟成立及研讨会议筹备工作。 目标4：按市教委要求，布置开展了思政考核赋分相关工作；学籍管理培训工作前期筹备工作已完成，但因为疫情不可抗拒因素未顺利召开。 目标5：我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在党建“领航工程”建设过程中，我单位安全学院已获得“优秀党支部”光荣称号，安全学院党支部及飞行分校党委已通过天津市领航工程“样板支部”建设验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 113.5 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 产生偏差的主要原因如下： （1）受天津市疫情影响，部分项目执行受到较大限制，正在筹备前期工作；（2）按照工作安排，我单位部分项目已执行，但票据暂未取得，暂缓报销；（3）根据项目经费下达时间，部分项目计划于2022年正式开展具体工作，后续将严格按照原定计划逐项落实。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 113.5 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：举办天津市辅导员基地培训 | 2期 | 2期 |  | 4 | 4
|  |  | 指标2：举办天津市思政精品项目评审交流 | 2场 | 2场 |  | 4 | 4
|  |  | 指标3：举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议 | 2场 | 0 |  | 4 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议
|  |  | 指标4：高水平调研报告或学习心得 | 3篇 | 3篇 |  | 4 | 4
|  |  | 指标5：完成党员发展计划 | ≥60人 | 107 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：天津市辅导员基地培训组织保障服务工作 | 按时、保质、保量完成 | 按时、保质、保量完成 |  | 3 | 3
|  |  | 指标2：天津市思政精品项目评审交流组织保障工作 | 按时、保质、保量完成 | 按时、保质、保量完成 |  | 3 | 3
|  |  | 指标3：天津市三全育人联盟成立及研讨会议筹备组织工作 | 按时、保质、保量完成 | 暂未完成 |  | 3 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前按时、保质、保量完成天津市三全育人联盟成立及研讨会议.
|  |  | 指标4：党支部获校级“优秀党支部”称号 | 获学校“优秀党支部”称号 | 安全工程教工党支部获得2021年度“优秀党支部”荣誉称号。 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：天津市辅导员基地培训 | 2021年6月、11月各1期 | 2021年6月、11月各1期 |  | 3 | 3
|  |  | 指标2：天津市思政精品项目评审交流 | 2021年12月底之前两场 | 2021年12月底之前两场 |  | 3 | 3
|  |  | 指标3：天津市三全育人联盟成立及研讨会议 | 2021年6月、12月各1场 | 暂未完成 |  | 3 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议
|  |  | 指标4：分配任务完成时效 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：各项项目预算成本 | 不超预算 | 不超预算 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：举办天津市辅导员基地培训 | 覆盖天津市高校辅导员，探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度，整体受益 | 覆盖天津市高校辅导员，探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度，整体受益 |  | 4 | 4
|  |  | 指标2：举办天津市思政精品项目评审交流 | 覆盖天津市高校辅导员，探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度，整体受益 | 覆盖天津市高校辅导员，探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度，整体受益 |  | 4 | 4
|  |  | 指标3：举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议 | 覆盖天津市高校辅导员，探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度，整体受益 | 暂未完成 |  | 4 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前保证天津市三全育人联盟成立及研讨会议覆盖天津市高校辅导员，努力探索线上线下相结合形式，努力提高影响力和知名度
|  |  | 指标4：提升天津市高校学籍管理工作 | 提升 | 暂未完成 |  | 4 | 0 | 按市教委要求，布置开展了思政考核赋分相关工作；学籍管理培训工作前期筹备工作已完成，但因为天津市疫情不可抗拒因素未顺利召开
|  |  | 指标5：毕业生就业率稳步提升 | ≥85% | 100% |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：举办天津市辅导员基地培训 | 推动辅导员队伍专业化职业化发展，切实成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友 | 推动辅导员队伍专业化职业化发展，切实成为学生成长成才的人生导师和健康生活的知心朋友 |  | 3 | 3
|  |  | 指标2：举办天津市思政精品项目评审交流 | 推动建设一批具有示范性的精品项目，切实促进高校思想政治工作质量提升工程深入实施，着力培养担当民族复兴大任的时代新人 | 推动建设一批具有示范性的精品项目，切实促进高校思想政治工作质量提升工程深入实施，着力培养担当民族复兴大任的时代新人 |  | 3 | 3
|  |  | 指标3：举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议 | 搭建“三全育人”工作交流平台，切实提升“三全育人”工作水平，推动天津市思政工作品牌建设，进一步提高天津市在全国思政工作领域的影响力 | 暂未完成 |  | 4 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议，搭建“三全育人”工作交流平台。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：市教委对学籍管理工作满意程度 | ≥90% | 0 |  | 4 | 0 | 按市教委要求，布置开展了思政考核赋分相关工作；学籍管理培训工作前期筹备工作已完成，但因为天津市疫情不可抗拒因素未顺利召开
|  |  | 指标2：天津市辅导员基地培训参训辅导员满意度 | ≥95% | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 指标3：天津市三全育人联盟成立及研讨会议参会人员满意度 | ≥90% | 0 |  | 3 | 0 | 受经费下达时间以及天津市疫情防控影响，本单位将于2022年12月前举办天津市三全育人联盟成立及研讨会议，保证参会人员满意度大于90%
总分 | [6 empty] | 100 | 61
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘洋 |  | 留学生管理办公室留学生辅导员 |  |  | 留学生管理办公室
| 李佳 |  | 科长 |  |  | 教务处实践教学管理科
| 刘子变 |  | 辅导员 |  |  | 飞行分校党政办公室
| 吴姗姗 |  | 副书记 |  |  | 安全科学与工程学院
| 张力嘉 |  | 职员 |  |  | 财务处决算评价科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
（联系人：张力嘉 13920661813）