## 外国留学生政府奖学金-完成
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 大型地震模拟研究设施
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成土建工程建设，完成振动台、起重机、造波设备以及造流设备等主要工艺设备的设计，完成起重机的安装，开展造波设备、造流设备、水下振动台设备安装工作 |  |  | 完成了土建工程建设，完成了振动台、起重机、造波设备以及造流设备等主要工艺设备的设计，完成了起重机的安装，开展造波设备、造流设备、水下振动台设备安装工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 5000 | 3113 |  | 10 | 6.2 | 62% | 造水净化、冷却设备因土建工程建设完成较晚，未能在2021年度采购，造流设备因技术问题拟于今年推进完成。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 5000 | 3113 |  | — | — | 62%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建建筑面积 | 7.6万平方米 | 7.6万平方米 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 起重机安装完成 | 8台 | 8台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建设项目分部分项验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | >90% | 60% |  | 10 | 6 | 2021年度款项拨付较晚，起重机款项未能及时拨付，开始安装时间比原计划有所推迟，未按原计划于2021年8月完成安装。最终于2021年底完成安装，按期完成率约60%。
|  | 时效指标 | 起重机按期完成率 | 100% | 60% |  | 10 | 6
|  | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | 0 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 服务国家重大战略与社会发展 | 明显 | 明显 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建设成果对行业未来可持续发展的影响 | 显著 | 显著 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王敬明 |  | 天津大学大型地震工程模拟研究设施科学工艺部副部长 |  |  | 天津大学大型地震工程模拟研究设施科学工艺部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | [9 empty] | 0