## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 开放大学信息化建设项目经费-2020年债券再安排
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津开放大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 全面提升天津市终身教育体系的运载能力，实现终身教育与终身学习双向强化。开展开放大学海教园校区IDC机房区建设和教科网节点机房建设。 |  |  | 1.完成开放大学海教园校区IDC机房区建设； 2.完成教科网节点机房主体建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000 | 1000 |  | 10 | 10 | 100% | ——
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 1000 | 1000 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 45套 | 45套 |  | 6 | 6
|  |  | 软件采购/维护数量 | 5套 | 5套 |  | 6 | 6
|  |  | 网络监控覆盖情况 | 1.天津广播电视大学四校区 2.天津市教育科研网整体监控 | 1.已覆盖开放大学海教园校区； 2.已覆盖天津市教育科研网整体监控。 |  | 5 | 2 | 津塘路校区、雅安道校区、江苏路校区未完成置换，校园网建设无法开展。
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥95% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 故障修复响应时间 | ≤4小时 | 3小时 |  | 6 | 6
|  |  | 运行维护响应时间 | ≤1分钟 | 1分钟 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤2% | 0% |  | 6 | 6
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全面提升天津市终身教育体系的运载能力，实现终身教育与终身学习双向强化。服务全市终身教育。为全社会700多万职工、300多万老年人、200万学生提供服务，为人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会做出应有的贡献。 | 全面提升天津市终身教育体系的运载能力，实现终身教育与终身学习双向强化。 |  | 10 | 10
|  |  | 校园公共服务平台主页点击率 | ≥2000次/日 | 2500次/日 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈旭 |  | 主任 |  |  | 天津开放大学网络安全和信息化办公室
| 张文凯 |  | 科员 |  |  | 天津开放大学财务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日