## 自评表- 农委
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农业绿色发展与技术服务-农业科技（全时空在线移动智能冷库及保鲜技术推广示范）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津商业大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 果蔬保鲜技术、物联网技术与移动式冷库的一体化，在拓展各自功能的同时，提高冷链流通智能化水平，将移动式冷库与RFID识别技术、二维码技术、环境感应技术、保鲜期预测技术及商业信息技术集于一体，构建全程动态信息共享的商业销售工具，促进农业供给侧结构性改革。不断提升我市农产品供给水平，促进我市现代都市型农业发展。全新的信息数据管理共享中心，为农产品的储存、运输、交易提供了可靠的网络支持与保障，为果蔬优质、高产、高效和安全环保供给提供技术支撑。对天津市新农村建设、城乡共同发展都有极其重要的意义，符合现代都市型农业发展方向，快速带动农民致富，帮助困难村发展经济。 |  |  | 1.完成合同各项技术指标。一是实施果蔬品物联网全程监测追溯技术集成示范。建立全时空在线移动智能冷库监控数据库、基于WEB的信息数据管理及操作系统、基于安卓手机端信息数据管理及平台操作系统各1个，实现移动式智能冷库全时空在线管理。二是实施智能温控冷库预及保鲜技术示范。建立智能冷库生产线，冷量输出范围20%-100%；冷库预冷量5吨/次，预冷时间≤4小时，果蔬腐损率降低12%。三是实施成果推广示范与技术培训。在天津建立2个果蔬产地预冷及冷链流通应用示范基地，在10个帮扶村推广示范全时空在线移动智能冷库10台。在示范点开展智能移动冷库操作技术的培训，现场培训2场，培训70余人，编印技术培训手册1000余册；线上培训2500余人，录制技术培训影像资料。四是形成技术操作规程3项，申请专利3项，其中获授权发明专利1项；制定企业标准1项，发表论文3篇，获省部级科技进步二等奖1项。 2.完成合同经济效益指标。推广冷库20台，辐射180台，年预冷和保鲜果蔬2万吨，每吨减损和提高品质增值2000元，创社会效益4080万元。 3.取得良好社会效益。项目实施情况在天津日报、天津教育报报道。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 67.12 |  | 10 | 8.9493 | 89.49% | 总偏差原因：主要是因疫情影响，部分市场调研与现场培训受到限制产生。截至2022年2月经费未拨回。改进：疫情过后可以继续开展调研；进一步加大线上培训。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 75 | 67.12 |  | 10 | 8.9493 | 89.49%
其他资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告数量 | 2份 | 2份 |  | 5 | 5
|  |  | 技术应用示范基地 | 2个 | 2个 |  | 10 | 10
|  |  | 智能移动冷库推广 | 10座 | 10座 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利申请数 | 3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | 75万 | 67.12万 |  | 5 | 4.4747 | 主要因疫情影响，部分市场调研与现场培训受到限制。改进：疫情过后可以继续开展调研；进一步加大线上培训。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目实施推广及辐射推广智能冷库的数量 | 200台 | 200台 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 新增效益 | 4000万 | 4000万 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.424
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 鲁晓翔 |  | 教授；项目负责人 |  |  | 天津商业大学生物技术与食品科学学院
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日