## 179
附件
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市高等教育公共数字资源2021年使用权运维项目
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 本项目为天津市高校图书馆正常运转提供了系统管理服务，丰富了高校读者急需的教学科研学科建设发展等各方面的文献信息，而且可减少各馆相关工作人员数量、提高财政资金使用效益，受益范围为20所高校40余万师生，有良好的社会影响力和认知度。 为天津市18所高校提供图书馆书目管理系统平台（Symphony系统）的维护服务，为天津市20所高校提供基础公共数字资源保障服务，为20所高校师生教学科研工作的开展提供信息资源支撑。 |  |  | 保障了天津市高校图书馆系统的正常运转，为天津市高校师生提供了万方学位论文、思想政治资源库、中文在线、读秀图书搜索、起点考试网、外文教学资源库等18个优质数字文献资源，为财政节约了大量人力物力财力，经济社会效益明显。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 674.9 | 674.9 | 674.9 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 674.9 | 674.9 | 674.9 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 网络监控覆盖情况 | 40万师生 | 40万师生 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥96% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维服务时间 | 每周7*24小时 | 每周7*24小时 |  | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤48小时 | ＜48小时 |  | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ＜60分钟 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 数据库运维成本 | 674.9万元 | 674.9万元 |  | 10 | 10
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤15% | ＜10% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 数字资源服务社会影响力 | 提升了天津市20所高校数字资源保障水平 | 提升了天津市20所高校数字资源保障水平 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用对象满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 夏志锋 |  | 科员 |  |  | 天津工业大学数字化图书馆研究中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日