## 2019年安全设施专项养护工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2019年安全设施专项养护工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输基础设施养护服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完善京岚公路、滨唐公路、京滨公路等44条道路路侧护栏、标志等安防设施，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行 |  |  | 完善京岚公路、滨唐公路、京滨公路等44条道路路侧护栏、标志等安防设施，符合施工质量验收要求，按时投入使用，满足公众出行
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 396 | 396 | 396 | 10 | 10 | 1
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 396 | 396 | 396 | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完善存在隐患道路 | 44条 | 44条 | 10 | 10
|  |  | 护栏 | 22km | 22km | 5 | 5
|  |  | 标志 | 227块 | 227块 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 关键项目验收合格率 | 100% | 1 | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2021年6月前 | 2020年12月 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 工程费用 | 不超过项目批复总投资 | 未超过项目批复总投资 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 经有资质的结算审核单位审核后合格 | 经审查后合格 | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 服务出行人群 | 提高出行人员安全 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 环保污染防控措施 | 六个百分之百 | 满足施工工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100% | 10 | 10
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 养护管理单位满意度 | 大于95% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  | 工作单位及部门
| 张冬颖 |  |  |  | 天津市交通运输基础设施养护服务中心 工程管理分中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日