## 2020年大桥特大桥修复养护项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年大桥特大桥修复养护项目
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成桥梁修复工作，符合施工质量验收要求，改善人们的出行条件，保障安全，满足公众出行需求。 |  |  | 1、对病害桥梁采取针对性维修措施，按照规定履行计划审批程序和基建程序。 2、符合养护施工规范、质量验收标准要求，确保工程质量，消除病害隐患，确保桥梁设施安全运行。 3、按时投入使用，满足公众出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 545 | 545 | 545 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 545 | 545 | 545 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 桥梁数量 | 7座 | 7座 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-201 | 达到标准 | 达到标准 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2021年3月前 | 2021-09-01 |  | 10 | 5 | 因本项目涉及芦台立交桥跨铁路工程施工，需要办理相关手续，耽误施工进度。今后将加大协调力度，加快工程进度。
……
|  | 成本指标 | 工程费用 | 不超过项目批复总投资 | 不超过项目批复总投资 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行 | 为出行人员提高安全性 | 为出行人员提高安全性 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 养护管理单位满意度 | 大于95% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6月 17 日