## 2021年交调、战备库等附属设施维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年交调、战备库等附属设施维护费（国防交通储备物资库维护）
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、保证国防交通物资储备仓库运行正常，完成落实国家战办、交通部相关任务； 2、完成全市范围内共40处公路服务设施日常养护工作，保证公路服务水平； 3、完成各类公路机电设施的日常管理与维护工作，保证链路畅通； 4、完成普通国省干线公路交通量调查站点日常养护工作，为公路规划、设计工作提供数据支撑及决策依据。 |  |  | 1、国防交通物资储备仓库运行正常，按时完成了落实国家战办、交通部相关任务； 2、完成全市范围内共40处公路服务设施日常养护工作，保证公路服务水平； 3、完成各类公路机电设施的日常管理与维护工作，保证链路畅通； 4、完成普通国省干线公路交通量调查站点日常养护工作，为公路规划、设计工作提供数据支撑及决策依据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 426 | 426 | 399.689 |  | 10 | 9.3824 | 93.82%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 426 | 426 | 399.689 |  | — | — | 93.82%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成国防交通物资储备仓库养护座数 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5
|  |  | 养护服务区 | 12个 | 12个 |  | 5 | 5
|  |  | 养护停车区 | 38个 | 38个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 储备仓库正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 养护合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 网络连通率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 预计5月底完成 |  | 5 | 5 | 按照合同约定，5月底完成。
|  |  | 交调站点按合同约定时间完成 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 通讯链路中断恢复时间 | ≤12小时 | ≤12小时 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制在年度预算内 | 100% | 100% |  | 5 | 5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 储备库正常运营率 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3824
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日