## 2021年国省干线专项养护工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年国省干线专项养护工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成维修，符合施工质量要求，改善人们的出行条件，满足公众出行需求。 |  |  | 1、完成了道路修复养护工程，按照规定履行计划审批程序和基建程序。 2、按照养护施工规范、质量验收标准实施，保质、保量完成，确保设施服务水平到位。 3、养护施工及时投入使用，满足公众出行需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6519 | 6519 | 6519 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 6519 | 6519 | 6519 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 泵站、道班、排水设施、超限站等设施维修 | 不少于10处 | 13处 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 本预算科目含3个应急、五条路的国道提升、21年5个项目的尾款
……
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 8.4 | 8.4
|  |  | 《公路工程质量检验评定标准》 | 达到标准 | 达到标准 |  | 8.4 | 8.4
……
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2021年12月底前 | 2021-12-01 |  | 8.3 | 8.3
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底前 | 2022-03-01 |  | 8.3 | 6.3 | 工程已在21年12月完工，因疫情原因验收工作延后
……
|  | 成本指标 | 工程费用 | 不超过项目批复总投资 | 不超过项目批复总投资 |  | 8.3 | 8.3
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 |  | 15 | 15
……
|  | 生态效益指标 | 环保污染防控措施 | 满足施工工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100% | 满足施工工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100% |  | 15 | 15
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 养护管理单位满意度 | 大于95% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李紫硕 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心 工程管理科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日