## 2021年国省级公路安防综合整治工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年国省级公路安防综合整治工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对公路安全设施进行综合整治，提升道路整体通行安全。 |  |  | 对存在安全风险的路段及点位补充完善标志、标线、护栏等设施；对现状缺少排水设施、既有排水沟排水效果差或存在一定安全风险的部分路段，根据现场地形设置适宜的排水设施，保证良好的排水效果；维修京环线一经路地道泵站院内地面、新建融雪剂溶解池，提升道路整体通行安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1000 | 1000 | 1000 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安防设施综合整治 | 不少于10公里 | 10.56km |  | 10 | 10
|  |  | 排水综合整治 | 不少于10公里 | 18.44km |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2021年12月底 | 2022-03-01 |  | 10 | 8 | 工程已于2021年12月完工，因疫情原因导致竣工验收工作延后。
……
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 改善交通出行 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 | 降低道路安全隐患，提高出行人员安全 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 年 月 日