## 2021年大桥特大桥日常养护费
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年大桥特大桥日常养护费-01 中央直达资金-成品油税费改革转移支付
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2552 | 2552 | 2552 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 2552 | 2552 | 2552 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成142座大桥、特大桥日常养护管理、监督考核工作。 2、按照规范、标准对管养桥梁实施日常清扫保洁、小修养护、经常检查、巡查等工作，确保桥梁安全运行。 |  |  | 1、完成142座大桥、特大桥日常养护管理、监督考核工作。 2、按照规范、标准对管养桥梁实施日常清扫保洁、小修养护、经常检查、巡查等工作，确保桥梁安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护桥梁数量 | ≥135座 | 142座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 一、二类桥梁比例 | ≥90% | 90.8% |  | 10 | 10
|  |  | 新发现四、五类桥当年处治率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 桥梁小修养护工作实施时间以及维修及时率 | 全年，按规范要求及时实施 | 达标 |  | 10 | 7 | 由于疫情原因，致使个别桥梁养护任务未能及时完成；后续将加强应急预案及工期要求，确保按时完成养护工作。
|  | 成本指标 | 养护成本 | ≤2552万元 | 2552万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 桥梁安全运行率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 》90% | 85% |  | 10 | 8 | 养管桥梁小修保养作业在局部点位造成短时拥堵；进一步加强小修保养工作管理，争取群众理解、谅解。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
市级 主管 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日
市财政局归口业务处复审意见 | （盖章） 年 月 日