## 2021年普通国省公路标志、标线养护
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年普通国省公路标志、标线养护
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成2230公里普通国省公路标志、标线养护管理工作。 2、按照养护施工规范、质量验收标准实施，保质、保量完成，确保设施服务水平到位。 3、养护施工及时投入使用，满足公众出行需求。 |  |  | 1、完成普通国省公路2230公里范围内的日常养护工作。 2、按照养护施工规范、质量验收标准实施，路面标线保持清晰、无污染、无脱落，具有良好的可视性，发光标线保持良好的夜间视认性；交通标志保持无损坏、缺失，标志版面清晰，杆件齐整，内容准确。 3、养护施工及时，确保标志、标线功能正常使用，满足公众日常出行需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8500 | 8500 | 8500 |  | 10 | 10 | 100
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 8500 | 8500 | 8500 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护公路里程 | 2230公里 | 2230公里 |  | 4 | 4
|  |  | 养护标志数量 | 2.24万套 | 2.24万套 |  | 3 | 3
|  |  | 养护标线数量 | 145万平米 | 145万平米 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 养护验收质量合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 养护验收标准 | 参照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020） | 参照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）：标志的反光膜逆反射系数、面色度性能、尺寸、净空高度、竖直度等；标线的长度、纵向间距、宽度、厚度、横向偏位、逆反射亮度系数等指标符合规定。 |  | 4 | 4
|  |  | 养护实施标准 | 按照《公路养护技术规范》的要求实施 | 按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009)中9.2条要求，开展检查、保养维护和更新改造，进行不少于1次/每月的经常性检查，加强养护维修和更新改造，满足外观质量、安装质量、技术性能等各项质量要求。 |  | 4 | 4
|  |  | 标志标线制作、施划标准 | 按照《道路交通标志和标线》的规定实施 | 按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）规定：标志板及支撑件、发光膜、标线颜色、形状、设置位置等符合规定要求。 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 | 2021年 |  | 3 | 3
|  |  | 巡查时效 | 每月完成养护路段1遍全覆盖。 | 组成4个巡查组，按照每月1遍的频率，对2230公里养护路线的2.24万套标志和145万平米标线进行全覆盖巡查。 |  | 3 | 3
|  |  | 日常巡查发现问题至完成时间 | 1月内完成 | 针对巡查结果编制阶段性养护任务单，基本上按照1个月的计划工期，对破损的标志和标线进行恢复。 |  | 3 | 3
|  |  | 影响交通安全标线养护响应至完成时间 | 72小时内完成 | 标线养护严格按照72小时内完成率≧95% |  | 3 | 2 | 由于环保要求、天气原因等客观因素，致使个别养护任务未能及时完成；后续将加强管理及工期要求，确保按时完成养护工作。
|  |  | 影响交通安全标志养护响应至完成时间 | 1周内完成 | 标志养护严格按照1周内完成率≧95% |  | 3 | 2 | 由于部分标志重新设计、标志基础养护等技术原因，致使个别养护任务未能及时完成；后续将加强管理及工期要求，确保按时完成养护工作。
|  | 成本指标 | 控制在年度预算内 | ≤8500万元 | 8500万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 外购材料、设备租赁、人工劳务政采率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善公路交通运行 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 有机溶剂挥发性有机化合物（VOC）含量 | 符合《路面标线材料有害物质限量》（JT/T1326-2020）≤200（g/kg)规定 | 符合《路面标线材料有害物质限量》（JT/T1326-2020）≤200（g/kg)规定 |  | 5 | 5
|  |  | 非道路移动机械设备环保标识 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意度80% |  | 10 | 8 | 在施工过程中一定程度影响沿线其他道路的通行。 加强前期规划和施工管理，尽量降低负面影响。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 年 月 日