## 2021年绿化补植工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年绿化补植工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证绿化景观优美，提升公路服务水平。 |  |  | 保证绿化景观优美，提升公路服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 800 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 800 | 800 | 800 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资金执行率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 绿化养护面积 | 28万平方米 | 28万平方米 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021-12-01 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在年度预算之内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
|  | 生态效益指标 | 绿化保存率 | ≥85% | ≥85% |  | 30 | 30
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于95% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日