## 九园公路（京津公路-原京福公路）工程-2021年一般债券
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 九园公路（京津公路-原京福公路）工程-2021年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、九园公路（京津公路-原京福公路）工程7.9公里，全线采用双向四车道一级公路技术标准； 2、按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）等规范实施各项指标符合规定要求； 3、实现全线通车，提高区域交通通行能力及服务水平程，确保安全运行，更好的为公众服务。 |  |  | 1、九园公路（京津公路-原京福公路）工程7.9公里，全线采用双向四车道一级公路技术标准； 2、按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）等规范实施各项指标符合规定要求； 3、实现全线通车，提高区域交通通行能力及服务水平程，确保安全运行，更好的为公众服务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1300 | 1300 | 1300 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路里程 | 7.9公里 | 7.9km |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2017）要求，压实度、平整度等指标合格率符合规定。 | 满足要求 |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 施工完成时间 | 2020年8月底前 | 2020年8月底前 |  | 10 | 10
|  |  | 交工通车时间 | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 工程总投资 | 不超过工程概算批复数额41146万元 | 不超概算 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高区域交通通行能力及服务水平程，确保安全运行，更好的为公众服务。 | 满足要求 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 环保污染防控措施 | 施工过程中满足工地周边围挡100%、物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、出入车辆清洗100%、渣土车辆密闭运输100%等要求。 | 满足要求 |  | 10 | 10
|  |  | 机械设备环保标识 | 100% | 满足要求 |  | 10 | 10
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满足要求 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李紫硕 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心 工程管理科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日