## 交科院科技发展自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技发展
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 【327211】天津市交通科学研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 该项目包含5个科研项目： 天津市城市轨道交通网络化运营安全保障关键技术研究 冷态施工道路铺筑绿色材料开发研究 天津市城市轨道交通隧道典型病害原因分析及处治对策研究 天津市在役公路桥梁维修加固后技术状况评定体系及应用研究 缆索结构锈蚀损伤识别与力学性能评估研究 2021年目标为各项指标完成80%以上。 |  |  | 截至2021年底，各项指标包括成果产出、研究进度、预算经费支出均完成80%及以上，报告数量超额完成、效益指标全部或基本达成预期指标、社会公众满意度达95%以上。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60.7798 | 60.7798 | 60.7516 |  | 10 | 9.99 | 99.95% | 结余282元为差旅及会议费，因疫情未能完全执行。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 60.7798 | 60.7798 | 60.7516 |  | 10 | 9.99 | 99.95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告数量 | ≥4份 | 5份 |  | 10 | 10
|  |  | 分析、测试报告数量 | ≥3份 | 3份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | ≥5 | 2篇 |  | 4 | 2 | 核心期刊审核发表要求高、周期较长1年以上
|  |  | 专利申请数 | ≥0 | 0 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | ≥60万元 | 60.7516万元 |  | 10 | 9.9 | 结余282元为专用材料费、委托业务费、咨询费、培训费4项科目零星余额总和，无法根据项目实际情况支付清零。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 科技成果转化率 | ≥0 | ≥1 |  | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 推动技术进步和产业发展程度 | 混合料路用性能得到提高，可减少维修养护频次，提升公路交通运输形象 | 全部或基本达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  |  | 提升行业管理部门对网络化运营特征对运营瓶颈识别、应急指挥调度等方面影响的认识，提升行业监管的精准性。 | 基本达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  |  | 优选出代表天津地铁隧道特点区段进行下一步研究分析 | 全部或基本达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  |  | 优选出适用于桥梁维修加固后技术状况评定的方法 | 全部或基本达成预期指标 |  | 3 | 3
|  |  |  | 提升缆索结构锈蚀损伤识别与力学性能评估能力 | 基本达成预期指标 |  | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 在不降低沥青混合料路用性能的前提下，冷态施工环氧沥青混合料可以实现常温拌和、摊铺、碾压等，避免沥青高温下产生有害物质，减少对环境的污染 | 全部或基本达成预期指标 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 技术可持续发展、政策实施状况 | 技术持续优化进步、促进政策落地实施 | 全部或基本达成预期指标 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.89
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日