## 交科院科技经费自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技经费
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 【327211】天津市交通科学研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 该项目包含3个科研项目： 目标1：建筑垃圾再生材料在道路工程中应用的成套技术研究 目标2：运营线路地铁保护区安全风险辨识及移动巡查系统研究 目标3：基于机器人平台的桥梁无损检测技术及装备研发 |  |  | 截至2021年底，各项指标包括成果产出、研究进度、预算经费支出均完成50%及以上，报告数量超额完成、效益指标全部或基本达成预期指标、社会公众满意度达95%以上。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 10 | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究报告数量 | 2项 | 1.6项 |  | 10 | 8 | 【偏差原因】 因项目整体推进方式变更，导致实际完成内容与指标内容有所偏差。 【改进措施】 加快项目进度，确保2022年度完成预期目标。
|  |  | 分析、测试报告数量 | 3项 | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 产品、装置、设备开发数量 | 1台 | 1台 |  | 10 | 8 | 【偏差原因】 机器人功能上不能完全满足需求 【改进措施】 后续仍需深化研究，完善爬行等功能
|  | 质量指标 | 专利申请数 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 国内外核心期刊发表 | ≥1篇 | 普刊2篇，已发表； 核心期刊1篇，审稿中。 |  | 6 | 4 | 【偏差原因】 项目前期研究内容偏少，核心期刊审稿周期长。 【改进措施】 加快项目进度，确保2022年度完成预期目标。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | ≥50% | ≥50% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 科研支出经费 | 30万元 | 30万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 科技成果转化率 | 0（结题完成目标75%） | 0 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 推动技术进步和产业发展程度 | 该项目成果可推广建筑垃圾再生利用，可降低传统筑路材料产能，减少砂石料的开采和生产，降低碳排放和生态环境破坏，实现资源节约集约利用。 | 已成功应用于“宝武公路（平宝公路～津围公路联络线） 改建工程”路基施工。 |  | 5 | 5
|  |  |  | 项目研究成果能够有效提升我市地铁保护区安全风险辨识能力、巡查工作效率及智能化管控水平 | 研究成果已有效提升了我市地铁保护区安全风险辨识能力、巡查工作效率 |  | 5 | 3 | 【偏差原因】 项目正在研究过程中，移动巡查系统正在研发阶段，未实现智能化巡查 【改进措施】 加快项目进度。
|  |  |  | 优化缆索检测的技术手段，提高检测效率，保证检测准确性；建立缆索病害标准化数据库指导检测行业规范化 | 成果完成后具备此社会效益目标 |  | 5 | 2 | 【偏差原因】 项目正在研究过程中，缆索机器人正处在研发阶段。 【改进措施】 加快研发进度。
|  | 可持续影响指标 | 技术可持续发展、政策实施状况 | 技术持续优化进步、促进政策落地实施 | 全部或基本达成预期指标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 89
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日