## 交通运输安全生产新型服务平台（二期）自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通运输安全生产信息服务平台（二期）工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市智能交通运行监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 实现公路工程领域安全生产状态量化评估；实现行业机构安全管理状态量化评估 |  |  | 实现公路工程领域安全生产状态量化评估；实现行业机构安全管理状态量化评估；完成新规的安全等保测试整改工作，提升系统的安全和稳定性；同时追加与数据共享平台的数据互通；
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 237.1331 |  | 10 | 9.485 | 94.85% | 项目通过竣工验收后，支付剩余尾款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 250 | 237.1331 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统开发数量 | 5 | 5 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 监测传感器运行 | ≥90 | 100% |  | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 | ≤4小时 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 项目总建设成本 | ≤1528万元 | ≤1528万元 |  | 15 | 15
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 提高行业监管效率 | 提高行业监管效率，降低监管成本 | 提高行业监管效率，降低监管成本 |  | 30 | 30
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对象满意度 | ≥90 | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.485
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李鑫 |  |  |  |  | 运维管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日