## 公路规划研究费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公路规划研究费
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成京津冀区域干线公路通道规划方案研究、2020年城市体检报告、京津冀交通一体化蓝皮书（2021年度）、绿色生态屏障游览路主要节点规划方案及设计图则和2021年公路网交通运行分析等研究工作 |  |  | 完成京津冀区域干线公路通道规划方案研究、2020年城市体检报告、京津冀交通一体化蓝皮书（2021年度）、绿色生态屏障游览路主要节点规划方案及设计图则等研究工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 183.563 |  | 10 | 9.1782 | 91.78% | 2021年公路网交通运行分析工作报告尚未完成 该工作内容为对我市高速公路网2021年全年运行情况的分析，数据源截止到2021年12月31日。由于原始数据量大，分析指标多，完成报告需要一定时限。按照合同要求，项目通过专家评审并报送最终成果后，支付合同尾款，故需结转至2022年支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 183.563 |  | — | — | 91.78%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成研究项目 | 不少于4项 | 4 |  | 20 | 16 | 一、结转原因分析 该工作内容为对我市高速公路网2021年全年运行情况的分析，数据源截止到2021年12月31日。由于原始数据量大，分析指标多，完成报告需要一定时限。按照合同要求，项目通过专家评审并报送最终成果后，支付合同尾款，故需结转至2022年支付。 二、下一步举措及完成时限 严格按照合同中的进度要求完成各时段项目任务。计划于2022年5月31日前，完成全部工作，支付剩余14.75万。
……
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 尚未全部完成 |  | 10 | 8 | 该工作内容为对我市高速公路网2021年全年运行情况的分析，数据源截止到2021年12月31日。由于原始数据量大，分析指标多，完成报告需要一定时限。按照合同要求，项目通过专家评审并报送最终成果后，支付合同尾款，故需结转至2022年支付。
……
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障公路完好、安全和畅通 | 良好 | 良好 |  | 30 | 30
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1782
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李安 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心规划前期部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日