## 内河搜救专项自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 内河搜救专项
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 弥补内河水上应急搜救人员数量不足，加强搜救专业队伍建设，提升水上应急演习质量，保证船舶及设备正常运转，满足我市日水上交通突发事件应急处置需求。 |  |  | 内河搜救专业队伍和社会搜救力量得以保持，建立了水上应急搜救专家库，应急搜救物资得到了更换，船艇处于随时可用状态，水上应急演习质量得到了保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 119.96 |  | 10 | 10 | 99.96% | 受市场价格波动影响，在购置消防器材物资及船舶维修保养等费用支出中存在与预算金额稍有偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 119.96 |  | 10 | 10 | 99.96%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 雇佣船长、轮机、船员、救生员、潜水员 | 7人 | 7人 |  | 2 | 2
|  |  | 聘任内河水上应急搜救专家 | 8人 | 8人 |  | 2 | 2
|  |  | 应急救援社会兼职救助人员 | 20人 | 20人 |  | 2 | 2
|  |  | 搜救船舶停靠及物资储备 | 2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 服务器、视频监控、外网宽带 | 4个游船码头32个监控点、10M专线 | 4个游船码头32个监控点、10M专线 |  | 2 | 2
|  |  | 灭火器消防物资年维护新购 | 162个灭火器维护、28个灭火器新购、消防手套10副，烟雾弹20个 | 162个灭火器维护、28个灭火器新购、消防手套10副，烟雾弹20个 |  | 2 | 2
|  |  | 组织水上应急演习 | 每年1次综合演习，4次专项演习 | 每年1次综合演习，4次专项演习 |  | 2 | 2
|  |  | 组织水上巡航 | 子牙河、海河全线巡航不少于2艘次/月；通航密集区1艘次/日；节假日不少于2艘次/日 | 子牙河、海河全线巡航不少于2艘次/月；通航密集区1艘次/日；节假日不少于2艘次/日 |  | 2 | 2
|  |  | 执法舰艇修理及保养 | 10艘舰艇，2艘趸船 | 10艘舰艇，2艘趸船 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障执法搜救舰艇配员率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 应急练习、突发事件专家出勤率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 社会救援兼职队伍出勤率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 船舶停靠物资储备 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 水上应急点电力供应率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 通航密集区应急信息化覆盖率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 应急救援设备遇险可用率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 水上应急演习目标完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 通航水域巡航覆盖率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 执法应急舰艇预险可用率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目按计划开展率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 项目进度达标率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  |  | 项目按计划完成率 | 90% | 90% |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 船务人员雇佣费、专家聘任费、社会救援人员补贴 | 660000 | 660000 |  | 1 | 1
|  |  | 船舶停靠物资储备费 | 130000 | 130000 |  | 1 | 1
|  |  | 信息化维保 | 720000 | 71878.24 |  | 1 | 1 | 受市场价格波动影响，实际支出与预算金额稍有偏差，今后要做好市场调研，提升价格准确率
|  |  | 搜救消防物资成本 | 14000 | 14614.7 |  | 1 | 1 | 受市场价格波动影响，实际支出与预算金额稍有偏差，今后要做好市场调研，提升价格准确率
|  |  | 水上险情应急演习成本 | 30000 | 3 |  | 1 | 1
|  |  | 船舶养护及油耗成本 | 294000 | 293121 |  | 1 | 1 | 受市场价格波动影响，实际支出与预算金额稍有偏差，今后要做好市场调研，提升价格准确率
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 水上交通各项工作顺利进行 | 95% | 95% |  | 8 | 8
……
|  | 社会效益指标 | 完善内河水上应急救援体系 | 95% | 95% |  | 4 | 4
|  |  | 实现巡航救助一体化 | 95% | 95% |  | 4 | 4
……
|  | 生态效益指标 | 船舶溢油事故有效处置 | 95% | 95% |  | 7 | 7
……
|  | 可持续影响指标 | 确保本市内河水上交通安全 | 95% | 95% |  | 7 | 7
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李津昊 |  | 副科长 |  |  | 天津市港航管理局海事船检管理处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日