## 北疆港区C段智能化集装箱码头工程2021年专项债（第二批自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程-2021专项债（第二批）
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津港第二集装箱码头有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 本年年底项目完工。 |  |  | 天津港北疆港区C段智能化集装箱码头 于2021年10月13日完成项目验收，建成拥有3个20万吨级泊位，可接卸目前世界上最大的集装箱船舶，岸线长度1100米，后方陆域占地面积约75万㎡，设计集装箱通过能力250万标准箱/年的智能化集装箱码头。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 岸线长度 | 1100米 | 1100米 |  | 5 | 5
|  |  | 建成泊位数量 | 3个 | 3个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 获得国家级示范项目 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 获得国家专利个数 | 20个 | 10个 |  | 5 | 4 | 目标值为2022年末指标完成数，2021年为进度值。
|  | 时效指标 | 项目按计划完工 | 2021.12.31 | 2021.10.13 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 57.95亿元 | 50.92亿元 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 作业效率 | 28箱/每小时 |  |  | 5 | 4 | 目标值为2022年末预计指标完成数，2021年正在逐步提升效率。
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 200人 | 300人 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 清洁能源使用率 | 95% | 100% |  | 10 | 10
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘艳琨 |  | 副经理 |  |  | 天津港第二集装箱码头有限公司计划财务部副经理
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日