## 危险货物港口建设项目按期条件审查第三方技术咨询和专家评审自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 危险货物港口建设项目安全条件审查第三方技术咨询和专家评审
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据危险货物港口建设项目安全条件审查实际情况，完成安全条件审查工作。 |  |  | 完成天津临港威而豪码头有限公司天津港大沽口港区9号油品液体化工码头改扩建工程项目安全条件审查
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 1.6876 |  | 10 | 0.8 | 8.44% | 原因：实际产生项目与年初预估建设项目偏差较大。 改进措施：年初预估建设项目尽量与实际发生的保持一致。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 1.6876 |  | — | — | 8.44%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安全条件审查数量 | 依据危险货物港口建设项目申请数量确定为1个 | 完成险货物港口建设项目安全条件审查数量1个 |  | 15 | 15
|  |  | 专家评审会次数 | 同安全条件审查数量，为1次 | 完成险货物港口建设项目安全条件审查专家评审会数量1次 |  | 10 | 10
……
|  | 质量指标 | 审查通过率 | ≥50% | 100% |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 安全条件审查完成时间 | 建设单位满意 | 建设单位满意 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 安全条件审查总体费用 | ≤20万元 | 1.6876万元 |  | 10 | 10 | 原因：实际产生项目与年初预估建设项目偏差较大 改进措施：年初预估建设项目尽量与实际发生的保持一致。
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对建设单位建设项目影响 | 不影响建设项目后续手续办理，能让建设单位在安全条件满足情况下尽快开工建设 | 不影响建设项目后续手续办理 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 对危险货物港口建设项目安全条件的影响 | 有效保障 | 有效保障建设项目的安全条件 |  | 10 | 10
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 危险货物港口建设项目后续安全建设影响 | 显著提高 | 显著提高后续项目建设的安全可靠性 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 建设单位 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯钧 |  | 三级主办 |  |  | 天津市港航管理局港务监管处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日