## 大件运输
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市大件运输公路桥梁安全评估服务项目
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展大件运输公路桥梁安全评估服务，由第三方咨询单位对大件运输路线（重点高速公路、普通公路）上桥梁进行建模、加载计算、快速评估，出具评估报告 |  |  | 开展大件运输公路桥梁安全评估服务，由第三方咨询单位对大件运输路线（重点高速公路、普通公路）上桥梁进行建模、加载计算、快速评估，出具评估报告
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 83.972 |  | 10 | 7 | 69.98% | 该工作内容为对我市现有正在通行的高速公路（津滨高速除外）桥梁进行分析梳理，为大件运输车辆（总重≥100吨）通行桥梁许可提供桥梁结构理论荷载验算辅助技术服务，并出具理论验算报告。截止到2021年12月底，由于道路、桥梁信息化工作量大，实现大件运输桥梁设计结构快速理论验算需要一定时限，截止道2022年2月底，未完成全部工作内容。合同服务期限至2022年9月18日，按照合同要求，报送最终成果并验收合格后支付合同尾款，故需结转至2022年支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成评估服务 | 1项 | 1项 |  | 10 | 7 | 一、偏差原因分析 该工作合同服务期限为2021年9月至2022年9月，提供一年的评估服务工作。按照合同，该项评估服务尚未到期，因此尚未全部完成全部评估服务。 二、下一步举措及完成时限 严格按照合同中的进度要求完成各时段项目任务。计划于2022年9月18日前，完成全部评估工作。
……
|  | 质量指标 | 安全评估率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2021-2024年 | 2021年度已完成 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | 100% |  | 15 | 15
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 安全评估成果 | 大件运输安全率100% | 100% |  | 30 | 30
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许永强 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心规划前期部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日