## 天津市治超联网管理信息系统工程
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市治超联网管理信息系统工程
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强车辆超限超载治理工作的部署要求，通过建设治超系统，实现跨区域、跨部门治超信息交换共享和业务协同，进一步规范治超管理工作，加强超限运输监管和服务，减少违法超限运输行为，保护公路基础设施和人民生命财产安全，完成天津市治超联网管理信息系统工程市级平台的建设任务，完成各区科技治超设备建设部分任务。 |  |  | 完成天津市治超联网管理信息系统工程市级平台的建设任务，实现跨区域、跨部门治超信息交换共享和业务协同，进一步规范治超管理工作，加强超限运输监管和服务，减少违法超限运输行为，保护公路基础设施和人民生命财产安全
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 700 | 700 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 700 | 700 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成天津市治超联网管理信息系统工程市级平台建设 | 100% | 95% |  | 5 | 4.75 | 市级平台已具备上线条件，目前正在进行功能调试和完整性测试工作中
|  |  | 建成并运行固定站接入率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 超限检测站称重检测信息接入率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合交通部指南要求 | 按照交通运输部《全国治超联网管理信息系统升级工程建设指南》（交办公路【2018】77号）要求实施建设 | 按照交通运输部《全国治超联网管理信息系统升级工程建设指南》（交办公路【2018】77号）要求实施建设 |  | 12 | 12
……
|  | 时效指标 | 市级平台施工完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 12 | 12
……
|  | 成本指标 | 年度资金 | ≤700万 | 700万 |  | 11 | 11
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强超限运输监管和服务 | 通过平台系统进行指挥和调度，提升工作效率，加强超限运输监管和服务工作 | 通过平台系统进行指挥和调度，提升工作效率，加强超限运输监管和服务工作 |  | 10 | 10
|  |  | 为治超相关政策制定提供数据 | 采用大数据分析技术，开展针对治超工作的专题分析，辅助治超成效评价和政策制定 | 采用大数据分析技术，开展针对治超工作的专题分析，辅助治超成效评价和政策制定 |  | 10 | 10
|  |  | 保障公路基础设施安全 | 通过大数据跟踪及分析处理，实现超限超载行为精准打击，减少超限超载违法行为，保障公路基础设施安全 | 通过大数据跟踪及分析处理，实现超限超载行为精准打击，减少超限超载违法行为，保障公路基础设施安全 |  | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.75
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王冰 |  | 无 |  |  | 天津市公路事业发展服务中心治超工作部
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日