## 天津市港口安全生产巡查审核信息服务系统升级改造自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市港口安全生产巡查审核信息服务系统升级改造
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据天津市好差评系统建设方案要求，对巡查审核系统进行升级改造，对港口危险货物作业申报和审批模块新增服务评价功能，并与天津市好差评系统实现对接，将数据同步至天津市好差评系统。 |  |  | 根据天津市好差评系统建设方案要求，完成巡查审核系统升级改造，对港口危险货物作业申报和审批模块新增服务评价功能，并与市好差评系统实现对接，将数据同步至市好差评系统。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 10 | 10 | 100% | 采取邀请竞价方式确定等保测评单位，经研究，确定报价最低者为升级改造项目服务单位。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 8 | 8 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 升级改造模块工作量 | 完成1.办件模块改造；2.申报与审批环节增加评价功能；3.与市“好差评”系统进行办件服务和评价服务接口对接共三项工作 | 三项均完成 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 功能模块正常运行率 | ≥90 | ≥90 |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 系统相关功能模块故障修复时间 | ≤12小时 | ≤12小时 |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 系统相关功能模块开发费用 | ≤8万 | 8万 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 港口危险货物装卸、过驳作业许可事项办理效能 | 显著提高 | 显著提高 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统相关功能正常使用年限 | ≥3年 | 系统持续正常使用 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务相对人对系统相关功能使用的满意度 | >85% | >85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘爽 |  |  |  |  | 市港航局，港务监管处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日