## 天津市港口安全隐患排查治理及港口重大安全风险管控专项项目自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市港口安全隐患排查治理及港口重大安全风险管控专项项目
主管预算部门 |  | 天津市港航管理局 |  | 项目实施单位 | 天津东方泰瑞科技有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：开展港口重大风险辨识方法研究，对行业重大风险辨识，建立行业重大风险基础信息、防控责任、监测监控、防范措施、应急处置清单方面提供技术支持，编写相关技术成果。 目标2：在行业安全隐患排查治理方面提供专业技术服务，以“执法+专家”模式，参与港口港口企业隐患排查工作。 目标3：组织开展港口危险货物集中区域安全风险评估研究，测试安全容量，实施安全容量总量。 目标4：根据重大风险及区域风险评估研究情况，组织开展行业专业技术知识宣讲。 |  |  | 完成项目全部4个子项内容
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 78.8 |  | 10 | 9.9 | 98.5% | 政策中标单位报价为78.8万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 78.8 |  | 10 | 9.9 | 98.5%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建立行业重大风险基础信息、防控责任、监测。 | 涉及企业约34家 | 对37家港口危货企业开展重大风险辨识 |  | 7 | 7
|  |  | 在行业安全隐患排查治理方面提供专业技术服务，以“执法+专家”模式，参与港口港口企业隐患排查工作。 | 检查企业约150家次 | 检查企业不少于150家次 |  | 8 | 8
|  |  | 编制港口危险货物集中区域安全风险评估报告。 | 约3个区域 | 3个集中区域 |  | 7 | 7
|  |  | 开展安全大讲堂宣讲培训。 | 预计2次 | 开展2期共32学时大讲堂 |  | 7 | 7
……
|  | 质量指标 | 编写的报告成果经行业专家评审通过。 | 预计3个 | 3个集中区域评估报告已通过专家评审 |  | 7 | 7
……
|  | 时效指标 | 合同期内项目完成率。 | 100% | 按时完成合同内容 |  | 7 | 7
……
|  | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率98.5% |  | 7 | 7
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预防事故发生 | 及时整改隐患，管控事故发生风险 | 未发生较大以上事故 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 提高港口行业安全风险管控能力，降低事故发 | 安全能力显著提高 | 未发生较大以上事故 |  | 10 | 10
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 降低事故发生概率 | 持续降低 | 未发生较大以上事故 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 随访企业满意度 | ≥80% | 满意 |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王帅 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市港航管理局 安全监督管理处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日