## 天津市自然灾害综合风险国省级公路承灾体普查自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市自然灾害综合风险国省级公路承灾体普查（一期）
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》，对国省级公路路线、桥梁（隧道）、高边坡等承灾体开展调查与评估，摸清公路承灾体灾害底数。 |  |  | 按《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》及国家其他规范文件要求，完成蓟州区及滨海新区国省级干线公路承灾体设施的内业收集、外业采集、系统填报、数据检核等工作，形成相应成果，整体项目进度达100%，并完成专家验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 291.17 | 291.17 | 260.326 |  | 10 | 9 | 89.41% | 验收完成后还未进行尾款拨付，尽快完成拨付流程
|  | 其中：中央补助 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 | 250 | 250 | 219.156 |  | — | — | 87.66%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建立公路设施属性信息数据库 | 1项 | 1项 |  | 9 | 9
|  |  | 建立自然灾害风险点信息数据库 | 1项 | 1项 |  | 9 | 9
|  |  | 建立公路设施属性信息图 | 1项 | 1项 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 | 100% | 100% |  | 9 | 9
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底 | 2022-03-01 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 控制在预算以内 | 100% | 100% |  | 6 | 6
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 及时提供灾害风险信息和科学决策依据 | 100% | 100% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日